## Slide 1
การบริหารด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง

## Slide 2
แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
-ให้จัดทำรายงาน ขอซื้อ/จ้าง เพื่อขอความเห็นชอบ หส.ราชการก่อนทุกครั้ง
ซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง(ข้อ๒๘)
ซื้อ/จ้างทั่วไปต้องมี
รายการตามข้อ๒๗)
หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/จ้าง
(ข้อ ๒๙)
ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง(ข้อ ๓๔)
ลงนามประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
๑
๒

## Slide 3
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ/ขอจ้างแล้ว
-ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาตามวิธีต่างๆ ได้แก่
วิธีสอบราคา
(เกิน๑แสน-๒ล้าน)
(ข้อ ๒๐,๔๐-๔๓)
วิธีตกลงราคา (ไม่เกินแสน)
(ข้อ ๑๙,๓๙)
วิธีประกวดราคา
เกิน๒ล้านขึ้นไป (ข้อ ๒๑,๔๔-๕๖)
วิธีพิเศษ
(เกิน ๑ แสนขึ้นไป)
(ซื้อข้อ ๒๓,๕๗-จ้าง๒๔,๕๘)
วิธีกรณีพิเศษ
ไม่จำกัดวงเงิน
(ข้อ ๒๖,๕๙)
๓
วิธีประกวดราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตั้งแต่ ๒ล้าน
ระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙

## Slide 4
คัดเลือกได้ตัวผู้ขาย/รับจ้างแล้ว ให้คณะกรรมการฯทำบันทึกสรุปผลรายงานเสนอขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง(ผ่านหน.จนท.พัสดุ)
ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง (ข้อ๖๕,๖๖,๖๗) จะพิจารณาอนุมัติสั่งให้ซื้อ/จ้างได้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
งานพัสดุแจ้งรับราคาและ ผู้ได้รับคัดเลือก
มาทำสัญญา/บันทึกข้อตกลง
(ข้อ ๑๓๒,๑๓๓)
บริหารสัญญา/ข้อตกลง
(แก้ไข/งด,ลดค่าปรับ,ขยายเวลา (๑๓๙)
-บอกเลิกสัญญา ( ๑๓๗-๑๓๘-๑๔๐ -สั่งทิ้งงาน
(ข้อ ๑๔๕-๑๔๕ สัตต)
ผู้ขาย/รับจ้างส่งมอบ
คกก.ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
(ข้อ ๗๑ , ๗๒)
เบิกจ่ายเงินชำระหนี้
๔
๕
๖
๗
๘

## Slide 5
คกก.ตรวจรับฯส่งมอบสิ่งของ/งาน
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อนำไปลงบัญชี/ลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน(ข้อ๑๕๑-๑๕๒)
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่ง/แจกจ่ายพัสดุไปยัง หน่วยของผู้ใช้งาน
(เบิก-จ่ายพัสดุ) ข้อ ๑๕๓-๑๕๔
๙
๑๐
การบำรุงรักษาพัสดุ ให้มีความคงทน /อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน
๑๑

## Slide 6
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
(ข้อ๑๕๕-๑๕๖)
การจำหน่ายพัสดุ
ข้อ ๑๕๗-๑๖๑
ก่อนสิ้นเดิอนกันยายนทุกปี
-หส.ราชการ-แต่งตั้งคกก. ที่มิไช่จนท.พัสดุตรวจ
-ให้เริ่มตรวจวันทำการแรกของเดือนตุลาคม/
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐วันทำการ นับจากตรวจ
หากพบว่าเสื่อมสภาพ,ชำรุด /สูญหายให้แต่งตั้งคกก.สอบข้อเท็จจริง
พัสดุใดหมดความจำเป็นใช้งาน
หรือหากใช้งาน จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
ขาย/ทอดตลาด
แลกเปลี่ยน
โอน
แปรสภาพ/ทำลาย
ให้เสนอหส.ราชการเพื่อสั่งจำหน่าย
๑๒
๑๓
โดยวิธี

## Slide 7: การจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ
กรณีพัสดุสูญไป
โดยไม่มีตัวผู้รับผิด
กรณีพัสดุสูญไป
โดยมีตัวผู้รับผิด
แต่ไม่สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์ความรับผิดทางแพ่ง
กรณียังมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรจำหน่ายตามระเบียบข้อ๑๕๗
ผู้มีอำนาจอนุมัติจำหน่าย (๑๕๙)
๑.วงเงินซื้อ/ได้มา รวมกันไม่เกิน ๕ แสน หน.ส่วนราชการ
๒. วงเงินซื้อ/ได้มา รวมกันเกิน ๕ แสน –กระทรวงการคลัง
หรือที่กระทรวงการคลังมอบหมาย
๑๔

## Slide 8: การลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน
๑.เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน
แล้วแจ้งสตง/สตง.ภูมิภาคภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่าย
๒.เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๕๙แล้ว ให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน
แล้วแจ้งกระทรวงการคลัง หรือผู้ที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสตง/สตง.ภูมิภาค ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่าย
เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๕๐,๑๕๒ แล้ว ให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน
พัสดุที่ต้องจดทะเบียนตามกม.ให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กม.กำหนด
ข้อ ๑๖๑
ก่อนตรวจสอบพัสดุประจำปี หากพัสดุสูญ/เสื่อมไป/ชำรุดบกพร่องเมื่อดำเนินการเรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลมแล้วให้ดำเนินการจำหน่ายตามที่ระเบียบกำหนด
๑๕

## Slide 9
ปัญหา
การซื้อ / การจ้าง

## Slide 10
การซื้อ/การจ้าง หมายความว่าอย่างไร?
มติกวพ.ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๓(๒๓ ธ.ค.๒๕๕๓)
การซื้อ หมายถึง ผู้ขายสินค้าได้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของนั้นๆไว้แล้วตามตัวอย่าง /แค็ตตาล็อก เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อ ผู้ขายจะดำเนินผลิตตามตัวอย่าง/แค็ตตาล็อก
-นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังสามารถให้ผู้ขายจัดทำรายการใดๆเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรูปแบบในตัวอย่าง/แค็ตตาล็อกเป็นพิเศษอีกก็ได้
การจ้าง หมายถึง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะจ้างทำนั้นๆก่อน แล้วจึงจะนำแบบที่คิดไว้นั้น ไปจ้างทำตามแบบที่ต้องการ
มีข้อหารือของหน่วยงานก. ซื้อรถยนต์ แต่ขอให้ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเป็นพิเศษ จึงถือได้ว่าเป็นงานซื้อ/มิใช่จ้าง

## Slide 11: การซื้อ /การจ้าง ตามความหมายของระเบียบฯ ข้อ ๕
การซื้อ หมายความว่า ซื้อพัสดุ ทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
การจ้าง หมายความว่า การจ้างทำของ/ การรับขน/การจ้างเหมาบริการ
การจ้างก่อสร้าง

## Slide 12: งานจ้างก่อสร้าง คืองานอะไร (มติกวพ.ปี๕๒)
งานก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างตามหลักทั่วไป ที่มีกม. ระเบียบ /มติครม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอ้างอิงได้ เช่น กวพ.แจ้งเวียน /ว ๑๙๓๙ ลว.๒๔ก.พ.๓๗ว่า-งานก่อสร้างหมายรวมถึง งานเคลื่อนย้ายอาคาร,งานดัดแปลง/ปรับปรุง ต่อเติม/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลา/
มติครม.ว ๙ลว. ๖กพ๕๐- งานก่อสร้างอาคาร/ชลประทาน/ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
มติครม.ว๑ ลว.๓ ม.ค.๓๗ งานดินที่ไม่มีการดาดคอนกรีต ได้แก่ถนนลูกรัง/ถนนดิน/งานขุดลอกคู คลอง สระ หนอง เป็นงานก่อสร้าง
หลักพิจารณาว่าอะไรเป็นงานจ้างก่อสร้าง ได้แก่
  สัญญาซื้อขายที่มีงานก่อสร้าง หรือพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานรวมอยู่ด้วย
  ให้พิจารณาว่า หากมีงานก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งราคาสูงกว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง ถือว่า เป็นงานก่อสร้าง เช่น งานติดตั้งสะพานลอยทางเดินข้ามถนน ก่อสร้างรั้ว

## Slide 13: ถ้าเป็นงานจ้างก่อสร้าง ทุกวิธี/ทุกวงเงิน (ยกเว้น การจัดทำเอง และงานก่อสร้างในต่างประเทศ) ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อนการจัดทำรายงานขอจ้างทุกครั้ง เพื่อนำราคากลางไปจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๒๗ และใช้เปรียบเทียบราคาของผู้เข้าเสนอราคา
กวพ.เคยวินิจฉัยไว้ว่า
ราคากลาง หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ซึ่งได้จากการประเมิน หรือ คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ดังนั้น ราคากลางที่คำนวณได้ จึงมิใช่ราคามาตรฐานของ งานก่อสร้าง แต่เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ (ต่อ)

## Slide 14
โดยเมื่อนำมาเปรียบเทียบราคาของผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคาแล้ว
ไม่สูงจนผู้ประกอบกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ และไม่เป็นราคาที่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้
หากผลประกวดราคาปรากฏว่า
ราคากลางที่กำหนดไว้/ สูงหรือ ต่ำกว่าราคาที่ประกวดราคาได้ เกิน ๑๕% ขึ้นไป
ให้ทำบันทึกส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(หรือ สตง.ภูมิภาค แล้วแต่กรณี)

## Slide 15
ปัญหาการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ที่จะชื้อ
หรือ ขอบเขตงานที่จ้าง(Specification (Spec))

## Slide 16
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ที่จะกำหนดได้ตามความต้องการของหน่วยงาน
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ ที่จะชื้อ หรือ ขอบเขตงานที่จ้าง(Spec)
แต่ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย /ระเบียบ / มติคณะรัฐมนตรี /หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

## Slide 17
กรณีที่เป็นการแข่งขันราคา
การกำหนดSpec ของสิ่งของ /หรือยี่ห้อสิ่งของในงานซื้อ ห้ามล็อกสเปค
คำว่า Lock Spec หมายความว่า
1. กำหนดคุณลักษณะสิ่งของให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
2. หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อ โดยเจาะจง
เว้นแต่ ที่มีข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารักษาโรค เครื่องอะไหล่ เป็นต้น
*** ห้าม
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่สร ๐๔๐๓/ว ๙๓ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๑๒ -และสร ๐๒๐๓/ว ๑๕๗ ลว.๒๗ ธ.ค. ๒๕๑๙

## Slide 18
การกำหนด (Spec) ต้องสนับสนุนสินค้า
ที่มีผลิตในประเทศไทย
** มติ ครม. 29 พ.ค. 50 -ที่ นร 0505/ว 83 ลว. 30 พ.ค. 50
ในประกาศสอบหรือประกวดราคา/ในหนังสือเชิญชวน
-ให้ห้วหน้าหน่วยงานของรัฐ ระบุความต้องการสิ่งของ(สินค้า) เฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก.ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖
พัสดุที่ผลิตในประเทศ หมายความว่า .......
** ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย (ระเบียบฯ ข้อ 5)
** หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบ หรือขึ้นรูป ในประเทศไทยด้วย (ตรวจสอบจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

## Slide 19
กรณีไม่มีผู้ได้รับมอก./ ISO/หรือไม่มีการจดทะเบียน ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้ระบุSpec ได้ตามความต้องการ ของหน่วยงาน
แต่ต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกำเนิด /ประเทศผู้ผลิตสิ่งของที่เข้ามาเสนอราคาด้วย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา ตามข้อ ๑๖ (๑๑)
ข้อห้าม
ห้ามระบุว่าสินค้าที่เสนอราคาต้องผลิตในทวีปยุโรปหรืออเมริกา เป็นต้น

## Slide 20
กรณีต่อไปนี้ ให้เสนอรัฐมนตรีพิจารณา*
๑.ถ้ามีพัสดุที่ผลิตในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีน้อยราย
๒. จำเป็นต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ
หรือจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศในกรณีเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า
กรณีจำเป็นต้องการซื้อพัสดุจากต่างประเทศ

## Slide 21
มติครม. ยกเว้น การจัดหาที่มีวงเงินไม่สูง ให้เป็นอำนาจของ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะพิจารณาอนุมัติได้ 2 กรณี ดังนี้
1) เป็นการจัดหาอะไหล่ ที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ คุณลักษณะ เฉพาะและ จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
2) เป็นการจัดหาที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
การซื้อพัสดุจากต่างประเทศ (ต่อ)
. การใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ
หมายถึง การใช้ หรือ การนำเข้าพัสดุที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว จาก
ต่างประเทศไม่ว่าจะนำเข้าโดยคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใด
1
2

## Slide 22
ปัญหาการจัดซื้อยา (ด่วนที่สุด/๑๘๙๐๒/๓ กค.๒๕๔๖)
ตามระเบียบฯพัสดุ ข้อ ๖๐ และ ข้อ ๖๑ กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จัดซื้อยาตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยา กำหนด
-หากเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมผลิตออกจำหน่ายแล้ว จะต้องจัดซื้อจากองค์การฯ โดยวิธีกรณีพิเศษ
-ดังนั้น การบังคับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม จึงจำกัดอยู่เฉพาะการใช้จ่ายจากงบประมาณจำนวนร้อยละ ๘๐ เท่านั้น
กวพ.ได้มีหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)๑๒๐๔/๔๙๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ อนุมัติเป็นหลักการ ยกเว้นให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดซื้อยาด้วยเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ในการจัดซื้อยา จึงไม่ต้องจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม

## Slide 23
ข้อพิจารณาว่า ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นๆ เป็นรายการที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือมีจำหน่ายหรือไม่(๓๗๑๘/๒๘/พ.ย./๒๕๔๖)
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตออกจำหน่ายแล้ว หรือมิได้เป็นผู้ผลิต แต่มีจำหน่าย ซึ่งได้แจ้งรายการให้ส่วนราชการทราบ ตามระเบียบฯข้อ ๖๑ ,๖๒ และ ๖๔
มีความมุ่งหมายถึงตัวยาเป็นสำคัญ ซึ่งคือ ชื่อยา/ รูปแบบ /และขนาดความแรง เนื่องจาก องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการใช้ดุลพินิจในการรักษาของแพทย์ ตามสภาพของผู้ป่วยโดยตรง ส่วนขนาดบรรจุ หรือ บรรจุภัณฑ์ มักเป็นไปเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น การเก็บรักษา หรือการแจกจ่ายยา
จึงน่าจะมิได้เป็นสาระสำคัญโดยตรงกับการใช้ดุลพินิจในการรักษาของแพทย์ จึงไม่ควรเป็นข้อพิจารณาว่า ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้นๆ เป็นรายการที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือมีจำหน่ายหรือไม่

## Slide 24
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เกินราคากลางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
โรงพยาบาลระยองหารือว่า บริษัทผู้ผลิตยาปรับราคาสูงขึ้นเกินกว่าราคากลางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงไม่อาจจัดซื้อได้
มติกวพ -ข้อพิจารณาตามระเบียบฯพัสดุ เรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่อยู่ในข่ายบังคับของราคายางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างชัดแจ้ง มีเพียง ๒ กรณีเท่านั้น คือ
กรณีตามระเบียบฯข้อ ๖๑ และข้อ ๖๒(๒) กล่าวคือ จัดซื้อที่องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่ายแล้ว และไม่ได้ผลิตแต่มีจำหน่าย
เมื่อปรากฏว่า การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลฯมิใช่กรณีตามที่ระเบียบกำหนดไว้ข้อ ๖๑ ข้อ ๖๒ ย่อมเป็นดุลพินิจพิจารณาราคาให้ต่างไปจากราคายาของกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยไม่ถือว่าขัดต่อระเบียบฯ

## Slide 25
การกำหนด (Spec)ของ
งานจ้างก่อสร้าง
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑.
กำหนดคุณสมบัติ
ที่ตัวของผู้เข้าเสนอราคา
หรือ ผู้เข้าเสนองาน
จ้างก่อสร้าง
๒.
กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของที่ตัวพัสดุ
ที่ใช้ในงานจ้างก่อสร้าง

## Slide 26
การกำหนดคุณสมบัติที่ตัวของ
ผู้เข้าเสนอราคา/เสนองานก่อสร้าง
ทำได้เฉพาะตามตัวอย่างเอกสารที่ กวพ./กำหนดเท่านั้น
ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศเชิญชวน
ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่าง เป็นธรรม ณ วันประกาศ
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกัน ที่ปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่ สละสิทธิ์นั้น
ต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
ต้องเป็นนิติบุคคล(กรณีงานก่อสร้าง ๑ ล้านบาทขึ้นไป
เช่น

## Slide 27
ห้ามกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง ดังนี้
ห้ามกำหนดทุนจดทะเบียน
ห้ามกำหนดว่าต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีผลกำไร
หรือต้องมีเครื่องมือ เครื่องจักรอยู่ก่อน หรือขณะเข้าเสนอราคา
ต้องมีหนังสือรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงินมาแสดง เป็นต้น
หนังสือแจ้งเวียนของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่
นร(กวพ)๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลว.๒๒ก.ย.๔๓
ข้อยกเว้น-ให้กำหนดได้เฉพาะ ผลงานก่อสร้างของผู้เสนองาน
ตามมติ ครม, ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๓๗
ห้ามกำหนด (Spec)ผู้เข้าเสนอราคา/งาน ดังนี้
-โดยให้กำหนดได้ไม่เกิน๕๐% ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ

## Slide 28
มติคณะรัฐมนตรี (๒๘ ธ.ค.๒๕๓๖)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนมาก ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑ ลว. ๓ ม.ค.๒๕๓๗
๑.กรณีการประกวดราคามิได้กำหนดงวดงานไว้ ให้กำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานด้วย
๒.กำหนดให้มีการประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี ยกเว้น ถนนลูกรัง ถนนดิน งานขุดลอกคู คลอง สระ หนอง ซึ่งเป็นงานดินไม่มีดาดคอนกรีต
๓.กรณีจำเป็นต้องกำหนดผลงาน ให้กำหนดได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐ของวงเงินที่จะจ้างในครั้งนั้น

## Slide 29
๑. หมายความว่าต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.ต้องเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการ ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การจ้างสัญญาเดียว มิใช่การจ้างหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน
  ๓.ต้องเป็นผลงานที่กระทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิด จากการรับจ้างช่วง(แนววินิจฉัยของ กวพ.)
คำว่า“ผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคา”
ส.เวียนสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)1204/ว11441 ลว.28 พ.ย.39 กำหนดเงื่อนไขไว้ในตัวอย่างประกาศประกวดราคา

## Slide 30
คำว่า “ มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ” ” หมายความถึง
งานที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานประกวดราคาจ้าง
เพื่อจะให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง ในสภาพงาน ที่คล้ายคลึงกันมาก่อน
( หนังสือตอบข้อหารือของกวพ.อ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)๐๔๒๑.๓/๐๓๖๖๐ ลว.๑๓ ก.พ.๒๕๕๑)

## Slide 31
กิจการร่วมค้า ที่จดทะเบียน
  คุณสมบัติจะต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
  คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง ..... ให้ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าได้
กิจการร่วมค้า ที่ไม่จดทะเบียน
  คุณสมบัติทุกรายต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
  ต้องมีหนังสือบันทึกตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า
    ให้ใครเป็นผู้รับชอบหลักในการเข้าเสนอราคาและแสดงหลักฐานพร้อมซองข้อเสนอราคา / ของข้อเสนอทางเทคนิค
        ให้ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักได้
“ กรณีกิจการร่วมค้า ” ใช้ผลงานก่อสร้างของ ผู้ร่วมค้ามายื่นเสนอราคา (ส.เวียนสำนักนายก
ที่นร(กวพ)๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลว.๑๖ มี.ค.๔๓)

## Slide 32: กรณีที่เป็นงานซื้อ / จ้าง ทั่วไป ไม่มีเรื่องการให้ต้องกำหนดผลงานผู้เสนอราคา
หากจำเป็นต้องกำหนด ก็เป็นดุลยพินิจของส่วนราชการ ที่จะอนุโลมนำหลักเกณฑ์ของงานก่อสร้างมาใช้ได้
กล่าวคือ
กำหนดผลงานได้ไม่เกิน ๕๐% ของวงเงินงบประมาณ
(แนววินิจฉัยของ กวพ.)

## Slide 33
(ตัวอย่าง)โรงพยาบาล ก. กำหนดSpecเรื่องผลงาน ของผู้เสนอราคาว่าต้องเป็นผลงานที่ทำเสร็จย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (แนววินิจฉัยที่กค๐๔๒๑.๓/๓๒๔๓๐/๑๔/๑๒/๕๒)
ในประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง ได้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีผลงานย้อนหลังงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี”
ก็สามารถกำหนดได้
แต่การกำหนด Spec ดังกล่าวจะต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งตามระเบียบฯพัสดุข้อ ๑๕ ทวิ

## Slide 34
(ตัวอย่าง) ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารสถานีย่อยและบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดิน โดยจะกำหนดมูลค่าผลงาน แยกกันไม่ได้(มติกวพ.อ ๐๔๒๑.๓/๒๐๗๖๔/๑๐/ก.ย/๕๒)
หนังสือเวียนสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ. ๑๑๔๔๑ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๓๙) ให้กำหนดผลงานของผู้รับจ้างไว้ว่าต้องเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า...บาท นั้น
มีวัตถุประสงค์นอกจากจะให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างประเภทเดียวกันแล้ว ยังคำนึงถึงมูลค่าของราคาค่างานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้ว ซึ่งการจะได้เห็นถึงความสามารถได้ ก็ย่อมจะต้องเป็นการบริหารภายใต้การจ้างเดียวกัน มิใช่การจ้างหลายๆ สัญญามารวมกัน ดังนั้น ผู้เข้าเสนอราคา จึงต้องเสนอผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น

## Slide 35
การกำหนด Spec
ที่ตัวพัสดุ
ที่ใช้ในงานจ้างก่อสร้าง

## Slide 36
เรื่อง การกำหนดรายการพัสดุในการก่อสร้าง
1. ถ้ามี มอก. หรือ กระทรวง
อุตสาหกรรมรับรองแล้ว หรือ
มีมาตรฐานที่ส่วนราชการอื่น
กำหนดไว้
ก็ให้ระบุตามมาตรฐานนั้นได้
ตามความจำเป็น
2. กรณียังไม่มีมาตรฐานตามข้อ 1.
ถ้าส่วนราชการจำเป็นต้องใช้สิ่งของ
ที่เห็นว่ามีคุณภาพดี เป็นที่นิยมใช้
ในขณะนั้น ต้องระบุให้มาก เปิดกว้าง
มากยี่ห้อที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้
และสิ่งของที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน
ก็ให้ใช้ได้ด้วย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๓ มี.ค.๒๕๒๐
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร ๐๒๐๓/๕๒ ลว. ๒๘ มี.ค.๒๕๓๗ กำหนดเกี่ยวกับ“คุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”

## Slide 37
ปัญหา
การไม่ทำบันทึกรายงานเสนอ
ขอความเห็นชอบในการซื้อ/จ้าง ต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อน
(ระเบียบฯพัสดุ ข้อ ๒๗)

## Slide 38: (ตัวอย่าง)การไม่ทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ก่อนการจัดหาตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗
ปัญหา ผอ.โรงพยาบาล ก. สั่งให้หน.เจ้าหน้าที่พัสดุจ้างบริษัท ฯ ต่อเติม ปรับปรุงอาคารฯเป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติการโดยมิได้จัดทำรายงานขอจ้างและมิได้จ้างโดยวิธีสอบราคาตามระเบียบฯข้อ ๒๗,ข้อ ๒๐ จังหวัดมีคำสั่งลงโทษข้าราชการทั้งสองแล้ว
แนวทางแก้ไข(มติกวพ.ปี๕๐)
ให้แจ้งให้โรงพยาบาลจัดทำสัญญากับบริษัท ฯในส่วนของงานที่ได้ ทำไปแล้วและทำการตรวจรับตามระเบียบฯ
ส่วนเนื้องานที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง -ต้องแต่งตั้งคกก.กำหนดราคากลาง เพื่อคำนวณราคางานก่อสร้างส่วนที่เหลือ และจัดหาพัสดุใหม่ต่อไป

## Slide 39
(ตัวอย่าง๒)การไม่ทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
  โรงพยาบาล ก. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ กับพวก ได้จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไปโดยพลการ
โดยมิได้จัดทำรายงานขอซื้อเพื่อขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อน แม้จะได้นำไปใช้ในราชการจริง
แต่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯข้อ ๒๗
กรณีนี้ไม่ปรากฏว่า เป็นกรณีจำเป็นต้องซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ ตามระเบียบฯข้อ ๓๙ วรรคสอง ที่ให้สามารถจัดซื้อไปก่อนแล้วรีบรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการภายหลังได้ แต่อย่างใด

## Slide 40
เมื่อปรากฏว่าหัวหน้าส่วนราชการได้ลงโทษทางวินัยไปแล้ว
และมีการตรวจรับน้ำยาฯไว้ใช้ในราชการจริง
โรงพยาบาลจึงต้องรับผิดชอบหนี้ค้างชำระค่าน้ำยาให้แก่ บริษัทฯ จำนวน ๑ ล้านบาทเศษ
ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถเบิกจ่ายเงินไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้
จึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
????????????????

## Slide 41
ปัญหาการ
แบ่งซื้อ หรือ แบ่งจ้าง

## Slide 42
(ข้อ ๒๒ วรรคแรก)การซื้อ หรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา หรือ สอบราคาตามข้อ ๑๙,๒๐
ข้อห้ามแบ่งซื้อ หรือ แบ่งจ้าง/ให้พิจารณาขณะดำเนินการ
-หากมีเจตนา ที่จะลดวงเงินที่จะซื้อ หรือจะจ้าง
ในครั้งเดียวกันให้ต่ำลงเพื่อเปลี่ยนแปลง
วิธีจัดหา ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ให้ลดลง
หรือให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เปลี่ยนแปลงไป
ผู้สั่งซื้อ-สั่งจ้าง จะสั่งให้ทำโดยวิธีที่สูงกว่าก็ได้
หลักการของระเบียบ

## Slide 43: เหตุที่ห้ามแบ่งซื้อ /แบ่งจ้าง เนื่องจากการจัดหาพัสดุคราวละจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรี /ราชการได้ประโยชน์สูงสุด
(มตืกวพ.มื.ย.๓๑)
การแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้าง หมายความถึง
การซื้อ/การจ้าง ที่มีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน
มีความต้องการในการใช้พัสดุในระยะเวลาเดียวกัน
“ก็ควรดำเนินการจัดหาในคราวเดียวกัน”

## Slide 44: การรวมจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกัน
วิธีปฏิบัติ (๑) กรณีพัสดุที่จัดซื้อ เป็นประเภทชนิดเดียวกันแม้ต่างขนาด ต่างราคากัน ควรรวมการจัดซื้อในคราวเดียวกัน
หากความต้องการใช้งานรวมทั้งปี มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐.๐๐๐ บาทแล้ว หน่วยงานก็จะต้องดำเนินการสอบราคาหรือประกวดราคา
วิธีปฏิบัติ(๒) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ทั้งในการเก็บรักษา หรือควบคุมคุณภาพและปริมาณของพัสดุที่จัดซื้อ
หน่วยงานสามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อออกใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง ของแต่ละช่วงเวลาได้

## Slide 45
ลักษณะของ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
เป็นสัญญาที่กวพ.กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้กับการซื้อขายที่มีราคาพัสดุต่อหน่วยที่คงที่ แน่นอนตลอดอายุสัญญา
แต่การจัดซื้อตามสัญญา ผู้ซื้อจะทะยอยการสั่งซื้อตามความต้องการของผู้ซื้อ/ผู้ขายสัญญาว่าจะเตรียมพัสดุไว้ให้เพียงพอตามจำนวนที่ได้ประมาณการไว้ในสัญญา
โดยมีวงเงินตามสัญญา ประมาณไว้ไม่เกินกว่าวงเงิน
ที่ดำเนินการจัดหาในครั้งนั้น

## Slide 46
กรณีต่อไปนี้ไม่ถือว่าแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง

## Slide 47: เงินงบประมาณที่แยกออกเป็น แต่ละรายการ ไม่ถือว่าแบ่งซื้อ /แบ่งจ้าง.
ส่วนราชการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีหลายอาคาร โดยเงินระบุจำแนกเป็นรายอาคาร
ถือว่า เงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารของแต่ละอาคารแยกออกจากกัน การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร สามารถดำเนินการได้ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้
  ประกวดราคาเป็นรายครั้ง ๆ ละอาคาร
  ประกวดราคาเป็นรายครั้ง ๆ ละกลุ่มอาคาร
  ประกวดราคาเป็นรายครั้ง ๆ ละหลายกลุ่มอาคาร
  ประกวดราคาครั้งเดียวกันทุกอาคาร

## Slide 48: การแบ่งวงเงินและกระจายอำนาจ ในการจัดซื้อ/จัดจ้างไปให้หน่วยงานย่อยแต่ละแห่ง ในสังกัดไปจัดหาเอง ไม่ถือว่าแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง
แต่เมื่อหน่วยงานย่อยที่ได้รับมอบอำนาจมาแล้ว หรือได้รับอนุมัติเงินประจำงวดมาในคราวเดียวกัน
ก็สมควรจัดซื้อจัดจ้างรวมเป็นครั้งเดียวกันด้วย
แต่เพื่อสะดวกในการพิจารณาราคา
อาจกำหนดเงื่อนไขในการตัดสินราคาว่า จะพิจารณาราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ แล้วแต่กรณี ตามความจำเป็นได้ด้วย (มติกวพ.๓๐ก.ย.๔๕)

## Slide 49
กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน
ล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ
ส่วนราชการ ก. จะจ้างทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินสอบราคา
แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องให้วารสารออกทันในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
หากใช้วิธีสอบราคาจะไม่ทันการ ทำให้ราชการเสียหาย จึงขอจ้างโดยวิธีตกลงราคา ๒ เดือนไปก่อน ส่วนที่เหลืออีก ๑๒ เดือน วงเงินเกิน ๑ แสนจะใช้วิธีสอบราคาต่อไป
ถือว่า มีเหตุผลความจำเป็น โดยมิได้มีเจตนาที่จะลดวงเงินให้ต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ถือว่าแบ่งจ้าง

## Slide 50
กรมประมงหารือแนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานว่าเป็นการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง หรือไม่ ?
มติกวพ.ครั้งที่๔๙/๒๕๕๓
๑.กรมประมงจำเป็นต้องบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความชำนาญเฉพาะตัว เพื่อให้ทำงานเฉพาะอย่าง ตามที่แผนงานกำหนดไว้ โดยเห็นผลงานของผู้นั้นมาก่อนแล้ว ถือว่าเป็นการจ้างผู้มีความชำนาญเฉพาะตัว เพื่อให้ทำงานเฉพาะอย่างตามระเบียบฯข้อ ๒๔(๑)
ดังนั้น ในการทำสัญญาจ้าง กรมฯจึงสามารถจ้างเหมาเป็นรายบุคคลได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ วรรคสอง

## Slide 51
๒.วิธีการจ้าง
หากวงเงินตามสัญญาแต่ละราย ครั้งหนึ่งมีวงเงิน
-ไม่เกิน ๑ แสนบาท ก็ชอบที่จะจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้
-เกิน ๑ แสนบาท ก็ชอบที่จะจ้างโดยวิธีพิเศษได้ตามระเบียบฯข้อ ๒๔(๑) โดยอนุโลม
๓.การจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติม กระทำได้ ๓ แนวทางดังนี้
แนวทางที่ ๑ หากได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่นโดยคิดเป็นค่าจ้างเพิ่มเติมไว้ในสัญญานอกเหนือจากเนื้องานปกติแล้ว ก็กระทำได้
สำหรับวิธีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

## Slide 52
แนวทางที่๒
หากไม่ได้ระบุเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกตามแนวทางที่๑ ก็สามารถแก้ไขสัญญาจ้างได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้เนื้องานหรือขอบวัตถุประสงค์เดิม
แนวทางที่ ๓
หากเป็นกรณีที่จะให้ทำงานเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของเนื้องานตามสัญญาจ้างที่ทำไว้เดิม
  -กรณีนี้ย่อมไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ กรมฯจะต้องจัดหาใหม่ และหากมีเหตุผลที่ต้องจ้างรายเดิมก็สามารถจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯข้อ๒๔(๕)ได้โดยอนุโลม

## Slide 53
การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา
(เป็นการจัดหาพัสดุ วงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท
(ข้อ๓๙ วรรคแรก))มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๑.เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอแล้ว
๓.หลังจากนั้น ให้หัวหน้าจนท.พัสดุ เขียนใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า-
ส่วนราชการตามที่ได้มีการรายงานขอซื้อ/จ้างไว้แล้วนั้น
๒.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง(ระเบียบมิได้มีข้อกำหนดว่าต้องมีใบเสนอราคา)

## Slide 54
การซื้อ/จ้าง วิธีตกลงราคา กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าได้ (ข้อ๓๙วรรค ๒)
ใช้กับกรณีจำเป็น/เร่งด่วน/ที่ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า โดยให้ทำรายงานขอซื้อ/จ้างภายหลังได้
วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนที่ (๑)
-ให้จนท.พัสดุ/จนท.ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนั้น จัดซื้อ/จ้างไปก่อนได้
ขั้นตอนที่(๒)
-ให้จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ขอความเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการในภายหลัง โดยมีสาระสำคัญเท่าที่จำเป็น
ขั้นตอนที่(๓)
-ให้ใช้รายงานที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบนั้นเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

## Slide 55
การซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา
(วงเงินเกิน๑แสน-๒ ล้าน)
ระเบียบฯข้อ ๔๐ กำหนดว่า
ให้จนท.พัสดุจัดทำร่างประกาศและเอกสารสอบราคา
ในการจัดทำเอกสารสอบราคาตามข้อ ๔๐
มีหนังสือเวียนสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร(กวพ)๑๒๐๔/ว ๘๕๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๕
กำหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อกำกับตรา
ชื่อส่วนราชการ เช่นเดียวกับวิธีประกวดราคา

## Slide 56
การเผยแพร่ประกาศสอบราคา(ข้อ ๔๑)
(ต้องปิดประกาศ/ลงเว็บไซต์ วันเดียวกันกับในประกาศ)
(
วิธีปฏิบัติ
ระเบียบฯ ข้อ ๔๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้
๑.ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ ...ให้ส่งประกาศและเอกสารสอบราคา ไปไปยังผู้มีอาชีพขาย /รับจ้างโดยตรง/หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้-ปิด ณ ที่ทำการของหน่วยงานโดยเปิดเผย
ประกอบกับมติครม.เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
ให้หน่วยงานลงเว็ปไซต์ประกาศสอบ/ประกวดราคาทุกวงเงินของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง อีกทางหนึ่ง
มติกวพ.ครั้งที่๔๔/๒๕๕๒)

## Slide 57
--
-
-ไม่มีการขายเอกสารสอบราคา-และไม่มีการวางหลักประกันซอง
-ให้แจกจ่าย/หรือให้เอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ลงประกาศสอบราคา
-กำหนดวันยื่นซอง ถึงวันปิดรับซองต้องไม่น้อยกว่า ๑๐วัน
-จะกำหนดให้ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ก็ได้
-ผู้รับซองได้แก่จนท.งานสารบรรณ/หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รับซองโดยเฉพาะ
-เมื่อรับซองแล้วให้ส่งให้หัวหน้าจนท.พัสดุ เก็บรักษาไว้
เมื่อปิดรับซองให้หน.จนทพัสดุทำบันทึกส่งคกก.เปิดซองสอบราคา
คกก.เปิดซองสอบราคาคัดเลือกผู้เสนอราคา
หากมีผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูกต้องรายเดียว
-ให้ตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของ/ว่า มีคุณภาพ/คุณสมบัติและ เป็นประโยชน์ต่อราชการหรือไม่ หากเห็นว่าสมควรซื้อ/จ้างจากรายเดียวนั้นก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องยกเลิกการสอบราคา
ลักษณะของ วิธีสอบราคา
Notes: คือ

## Slide 58
การซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกวดราคา
(วงเงินเกิน๒ ล้านขึ้นไป)
ให้จนท.พัสดุจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาตามแบบที่กวพ.กำหนด
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคา (ข้อ ๔๕, ๔๖)
-ให้หัวหน้าจนท.พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ดังนี้
ปิดประกาศ ณ สำนักงาน -ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์
วิทยุ/หนังสือพิมพ์/อ.ส.ม.ท. -ศูนย์รวมข่าว/ส.ตง
ข้อควรระวัง
มติครม. ๒๘ ธ.ค ๒๕๔๗ ให้ลงเว็บไซต์ประกาศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง อีกทางหนึ่งด้วย

## Slide 59
แนวทางการพิจารณาการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (ข้อ๕๐)
ใช้วิธีพิเศษได้
๔)ประกวดราคาใหม่ -ถ้าเห็นว่าไม่ได้ผลดี
๖)ต่อรอง ข้อ๔๓
๗)รายงานผล หส.ราชการ ผ่านหน.จนทพัสดุ
๒)คัดเลือกสิ่งของ/งานจ้างที่ถูกต้องตามประกาศ
สอบถามข้อเท็จจริงได้/ห้ามมิให้เปลี่ยนสาระสำคัญที่เคยเสนอไว้/ผ่อนปรนได้ที่มิไช่สาระสำคัญ
เลือกรายต่ำสุด
๓) ถ้าถูกต้องพิจารณาราคา เกณฑ์ปกติ
ให้ยื่นซองใหม่
๔)เสนอเท่ากันหลายราย
๓)ปกติยกเลิก/เมื่อมีผู้เสนอ
-ผู้ถูกต้องรายเดียว (๕๑)
-ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามspec (๕๒)
๑)ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก่อนเปิดซองราคา
๕)เสนอสูงกว่าวงเงิน

## Slide 60
ปัญหา
เรื่อง การคัดเลือกผู้เสนอราคาในส่วนของงานก่อสร้าง ก่อนเสนอสั่งจ้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่ได้รับคัดเลือก
คณะกรรมการฯจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องประเมินเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอมาตามใบแจ้งปริมาณวัสดุและราคา( BOQ)กับ ราคากลางของทางราชการ ว่าเหมาะสม หรือไม่ อีกครั้งหนึ่ง

## Slide 61
61
****ขั้นตอนการประเมินราคา***
มีหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๐๐๒/ว ๖ ลว ๑๖ ก.พ.๒๕๓๒ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า
การจ้างก่อสร้าง- เมื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาได้แล้ว การจะพิจารณาว่าราคาที่เสนอ เหมาะสมหรือไม่ เป็นเรื่องของคณะกรรมการฯที่จะต้องทำการประเมินราคา
๒.หากไม่ถูกต้อง จะต้อง
ขอปรับตัวเลขลงมา แล้วแก้ไขยอดรวมให้ตรงกัน
การปรับลดดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการต่อรองราคา
๑.ต้องตรวจสอบความถูกต้องของราคาที่เสนอ
โดยคำนวณจากตัวเลขของราคาที่เสนอ ต่อหน่วยในบัญชีรายการที่เสนอเป็นหลัก (BOQ)
วิธี
การ

## Slide 62
การประเมินราคาในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(ต่อ)
ดังนั้น การประกวดราคาซื้อ/จ้าง กรณีคัดเลือกผู้เสนอราคาไว้แล้ว รวมถึงการปรับลดราคาหลังจากประเมินราคาแล้ว หากราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ให้ถือเป็นหลักการว่าไม่สมควรให้มีการต่อรองราคาในระดับใดอีก
จะเกินวงเงินงบประมาณ
(ต่อรองได้)
หรือ เรียกรายต่ำถัดไปเข้าทำ-สัญญา เนื่องจากรายต่ำสุดไม่มาทำสัญญา
(ให้ต่อรองราคาได้)
นอกจาก
ข้อสังเกตวิธี e-Auction เรียกรายต่ำสุดมาต่อรองราคาได้อย่างเดียวเท่านั้น

## Slide 63
การประเมินราคาในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(ต่อ)
๑.การประเมินราคา
-ให้ใช้เฉพาะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเท่านั้น
และ ราคาที่เสนอไว้ต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่จะจ้างเท่านั้น
โดยจะต้องเป็นการประเมินราคาเฉพาะผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด
๒.
มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑

## Slide 64
๒.วิธีการประเมินราคา
-ให้คกก.พิจารณาผลประกวดราคา ตรวจสอบราคา ที่ผู้เสนอราคา ได้เสนอไว้ ในรายการที่เป็นหัวข้อใหญ่ของส่วนการก่อสร้าง
ซึ่งเมื่อประเมินราคาปรับลดแล้ว จะทำให้ยอดรวมใหม่ต่ำกว่ายอดรวมที่ผู้เสนอราคาเสนอไว้เดิม
ให้เชิญผู้เสนอราคารายนั้นมาเจรจา
เพื่อปรับลดราคาลงมา
แล้วแก้ไขยอดรวมให้ตรงกัน
หากราคารายการใด สูงผิดปกติ
ไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง

## Slide 65
เนื่องจาก คำสั่งยกเลิกดังกล่าว “เป็นคำสั่งทางปกครอง
ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจะต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง/หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง เพื่อประกอบเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจด้วย
ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
การยกเลิก
ประกาศสอบราคา /ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
การประมูลราคาที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้ว
ข้อควรรู้

## Slide 66
มีข้อสังเกต - ไม่ใช่วิธีแข่งขันราคา
จึงไม่ต้องตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
การซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ
วงเงินเกิน ๑ แสนบาท ขึ้นไป
ให้แต่งตั้งคกก.จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย/รับจ้าง
ตามข้อ ๕๗
►เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วต้องรายงานผล
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ
(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

## Slide 67: การซื้อโดยวิธีพิเศษ(วงเงินเกิน๑ แสนขึ้นไป) และหน้าที่ของคณะกรรมการฯ(ข้อ ๒๓/ข้อ ๕๗)
๑)ซื้อพัสดุที่จะขายทอดตลาด
ให้ดำเนินการเจรจาตกลงราคา
๔)พัสดุที่ซื้อไว้แล้ว-จำเป็นต้อง
ซื้อเพิ่มในสถานการณ์จำเป็น
หรือเร่งด่วน(Repeat Order)
ให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ ใช้เงื่อนไข,ราคาเดิม, หรือดีกว่า
๒)พัสดุที่จำเป็นต้องซื้อ เร่งด่วน/ล่าช้าจะเสียหาย
ให้เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาถ้าราคาสูงกว่าท้องตลาดให้ต่อรอง
๓) พัสดุที่ต้องใช้ใน ราชการลับ
ให้เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาต่อรอง

## Slide 68
การซื้อโดยวิธีพิเศษ/ หน้าที่คณะกรรมการ (ต่อ)
ให้เสนอหน.ส่วนราชการติดต่อสั่งตรงโดยให้หน่วยงานต่างประเทศสืบราคาให้
๕)ต้องซื้อจากต่างประเทศ
ให้เชิญผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายมาเสนอราคาและต่อรอง
๖)พัสดุมีข้อจำกัดทางเทคนิค/จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ
ให้เชิญเจ้าของมาตกลงราคา
๗) ซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๘)ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายและผู้เสนอ ราคาที่ถูกยกเลิก (ถ้ามี) ต่อรองราคา

## Slide 69: การจ้างโดยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน๑ แสนขึ้นไป) และหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ข้อ๒๔, ๕๘)
๑) การจ้างตามข้อ ๒๔(๑)-(๔) (จ้างช่างฝีมือ,ซ่อมที่ไม่ทราบความเสียหาย ,กรณีเร่งด่วน, เป็นงานจ้างเพื่อใช้ในราชการลับ
  -ให้เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา-ต่อรองเท่าที่จะทำได้
๓) การจ้างตามข้อ๒๔(๖)ใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ให้เชิญผู้มีอาชีพโดยตรง/และรายที่ถูกยกเลิกไป/มาเสนอราคา/ต่อรองราคา
๒) การจ้างตามข้อ๒๔(๕) จ้างเพิ่ม(Repeat Order)
ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาที่ยังไม่สิ้นสุดเวลาส่งมอบราคา/เงื่อนไขเดิม/ดีกว่า

## Slide 70
การซื้อ หรือการจ้างเพิ่ม(Repeat Orderตามข้อ ๒๓ (๔) หรือ ข้อ๒๔(๕) มีเงื่อนไขดังนี้
ต้องเป็นเรื่องซื้อของอย่างเดิม หรือเป็นงานเดิม ที่ต้องทำเพิ่มขึ้น ถ้าเป็นคนละเนื้องานมิใช่ Repeat Order
ต้องเป็นกรณีต้องซื้อหรือจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น เร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ราชการ(ให้เหตุผลประกอบด้วย)
ต้องเจรจาต่อรองกับรายเดิม เงื่อนไขเดิม หรือดีกว่า และสัญญาเดิมต้องยังไม่สิ้นสุดเวลาส่งมอบ
ต้องทำสัญญากันใหม่ จะทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้
เนื่องจาก เป็นเพียงการผ่อนปรนให้หน่วยงาน
ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่เท่านั้น
ข้อควรระวัง

## Slide 71
การซื้อ/จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ
(ไม่จำกัดวงเงิน) (ข้อ ๒๖)
หน.ส่วนราชการ อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ได้ไม่จำกัดวงเงิน
-วงเงินไม่เกิน๑ แสนบาท ให้จนท.พัสดุ
สั่งซื้อ/จ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหน.ส่วนราชการ
ลำดับขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
๑.ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง
๒.ให้ติดต่อตกลงราคา
กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
ได้โดยตรง
ที่เป็นผู้ทำ/ผลิตเอง/จำหน่าย/ให้บริการและนายกรัฐมนตรี/มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ซื้อ/จ้างได้โดยไม่ต้องสอบ/ประกวดราคา
เป็นการซื้อ/จ้าง/จาก..ส่วน-ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ท้องถิ่น/หน่วยอื่น(ที่ได้รับสิทธิพิเศษดูรายชื่อได้จากwww.gprocurement.go.th

## Slide 72
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกาพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

## Slide 73
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๔ ม.ค.๔๙
ให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีวิธีซื้อ/จ้าง วงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ให้จัดหาด้วยวิธีการประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
การจ้าง
ที่ปรึกษา
ยกเว้นไม่ใช้กับ
๒. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๓. ซื้อ/จ้าง โดย
-วิธีพิเศษ
-วิธีกรณีพิเศษ
๔.ได้รับยกเว้นจาก
กวพ.อ
(ข้อ๓)

## Slide 74
กรณีต่อไปนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ ๖ตุลาคม ๒๕๕๒ผ่อนผัน จะไม่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ จนกว่าจะแก้ไขระเบียบฯ๔๙แล้วเสร็จ (สำนักเลขาธิการครม. ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖/๑๘๒ ลว.๑๒ ต.ค.๕๒
๑.ด้านวงเงิน
๑.๑ ส่วนราชการ ฯ ๒-๕ ล้านบาท
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ ๒-๑๐ ล้านบาท
แต่ให้แสดงเหตุผล/ความจำเป็น ปัญหา/อุปสรรค แนบไว้ในรายงานขอซื้อ/จ้างด้วย

## Slide 75: มติคณะรัฐมนตรี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ (ต่อ)
ในกรณีการจัดหาที่มีวงเงินในการจัดหาพัสดุไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
๑.หากไม่มีผู้เข้าเสนอราคา หรือ
๒. มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือ
๓. มีผู้มีสิทธิเสนอราคาหลายราย แต่มาเสนอราคาเพียง รายเดียว
และกรณีตามข้อ ๒.,๓ คณะกรรมการประกวดราคาได้ต่อรองราคา รายนั้นแล้วไม่ได้ผล
ให้จัดหาโดยวิธีอื่น ตามระเบียบฯพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติได้
๒.ด้านวิธีจัดหาพัสดุ ให้ใช้วิธีอื่นได้

## Slide 76
การเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการแข่งขันราคากันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ไม่เปิดเผยตัวเลข ที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction)
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเสนอราคา ต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในเวลา/สถานที่ที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐพาเข้าประจำที่ในห้องเสนอราคา โดยให้ทดสอบระบบก่อนเสนอราคาจริง ๑๕ นาที
๑.
กำหนดเวลาที่ให้มีการเสนอราคาแต่ละรายการ จะต้อง ไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๓๐ นาที แต่ไม่เกิน ๖๐ นาที
ราคาที่ใช้เริ่มต้นการประมูล ได้แก่ งานซื้อ/จ้างทั่วไปใช้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่/ ราคามาตรฐาน หรือราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง -งานจ้างก่อสร้าง ให้ใช้ราคากลาง
๒.
๓

## Slide 77
ในระหว่างการเสนอราคา กรณีมีเหตุขัดข้อง
ให้คณะกรรมการประกวดราคา สั่งพักการเสนอราคาไว้ก่อน
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว
-ให้หักเวลาที่สั่งพักออก แล้วดำเนินการต่อไปเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
 ถ้าไม่เสร็จ -ให้ประธานคกก.ประกวดราคา สั่งยกเลิก และนัด วัน /เวลา /สถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอ ราคาใหม่
๔
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอราคา
หากมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายซึ่งไม่อาจชี้ขาดได้
ให้ คกก.ขยายเวลาการเสนอราคา ออกไปอีกครั้งละ ๓ นาทีและให้ทุกรายเสนอราคาใหม่ จนกว่าจะได้ราคาต่ำสุดรายเดียว
๕.

## Slide 78
เมื่อการเสนอราคาเสร็จสิ้น
๖.
ผู้ให้บริการตลาดกลาง
-จะพิมพ์ใบยืนยันราคาสุดท้าย (แบบบก.๐๐๘)
ออกจากระบบ และสรุปผลการเสนอราคาต่ำสุด
-ส่งสรุปผลมอบให้คณะกรรมการประกวดราคาทันที
คณะกรรมการฯ
-นำใบยืนยันราคาสุดท้าย ไปให้ผู้เสนอราคาลงนาม ณ ห้องเสนอราคา
-แล้วจึงอนุญาตให้ผู้เสนอราคาออกจากห้องเสนอราคาได้
คกก.ประชุมทันที และลงมติตัดสินราคา ในวันนั้น
รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานในวันทำการถัดไป
เมื่อเห็นชอบรายงานแล้ว
-เสนอ-ผู้อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ต่อไป
๗
๘
๙
๑๐

## Slide 79
หนังสือแจ้งเวียนใหม่
เกี่ยวกับวิธีการประกวดราคา
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙

## Slide 80
๑.การอนุมัติยกเว้น
ที่ไม่ต้องประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
เป็นสินค้า/บริการที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ทำให้มีการแข่งขัน ได้น้อยราย(ไม่ถึง ๓ ราย)
๒.เป็นสินค้าหรือบริการที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ โดยดูที่ตัวสินค้าเป็นหลัก อาจมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.๐๔๒๑.๓/๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ )เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

## Slide 81
๓. เป็นสินค้า/บริการ เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Hard-Software)ประเภทระบบ IT ที่มีลักษณะเฉพาะ
เช่น การจัดหาหรือพัฒนาระบบSoftwareสำหรับใช้งานเฉพาะที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานของหน่วยงาน แล้วจึงจัดทำขึ้นมาได้ เป็นต้น
๔.เป็นพัสดุที่จัดหาซึ่งมีความผันผวนทางด้านราคา
-โดยเมื่อมีการสำรวจราคาตลาดโลกแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ๓๐ วัน สูงหรือต่ำลงมากกว่าอัตรา ๑๐%

## Slide 82
๑.ในการใช้ดุลพินิจของหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ที่อยู่ในเกณฑ์ยกเว้นไม่ต้องจัดหาพัสดุโดยวิธีE-Auction ตามข้อ ๓ ของระเบียบ ๔๙ เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน ล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ หมายถึง หากจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจล่าช้า จะเสียหายแก่ราชการเท่านั้น
๒.กรณีสินค้า/บริการ จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ หรือจ้างผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ หรือชำนาญเป็นพิเศษ ให้หมายรวมถึง มียี่ห้อเดียว หรือมีผู้รับจ้างรายเดียวด้วย
อนึ่ง เฉพาะการซื้อจ้างโดยวิธีพิเศษ

## Slide 83
๒.อนุมัติหลักการผ่อนผันให้ลดอัตราการ ยึดหลักประกันซอง จาก ๕% ลงเหลือ ๒.๕%เฉพาะกรณี
ผู้มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดังต่อไปนี้
๑.ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเสนอราคาตามวัน เวลาและ สถานที่ที่กำหนด
๒.มาลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบ
๓. Log in แล้ว แต่ไม่เสนอราคา หรือเสนอเท่ากับ หรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล
๔.ไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการ เสนอราคา (แบบบก.๐๐๘)
หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.๐๔๒๑.๓/๒๔๗
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

## Slide 84
๓.อนุมัติผ่อนผันให้เพิ่มราคาที่ให้ใช้เป็นราคาเริ่มต้นการประมูล ได้ดังนี้
๑.งานซื้อ หรืองานจ้างทั่วไป ที่มิใช่งานจ้างก่อสร้างให้ใช้
วงเงินงบประมาณที่มีอยู่ หรือราคามาตรฐาน หรือราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเภทสินค้า/บริการ หรืองานโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อราชการ
๒.งานจ้างก่อสร้าง
ให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูล

## Slide 85
๔.หนังสือแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจเรื่อง
การกรอกปริมาณวัสดุในใบBOQ และการคืนหลักประกันซอง ในวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.(กวพอ)๐๔๒๑.๓/ว ๓๕๑ ลว.๒๒ ก.ย.๒๕๕๓
๑.การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างในใบ BOQ ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา-ให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกแต่เฉพาะปริมาณวัสดุเท่านั้น ราคายังไม่ต้องกรอก (เนื่องจากยังมิได้เสนอราคา)
-ราคาจะกรอกเมื่อผลการประกวดราคาได้รายต่ำสุดแล้ว จึงให้คณะกรรมการฯแจ้งรายต่ำสุดดังกล่าวมากรอกจำนวนเงินในใบ BOQ ให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๒. การคืนหลักประกันซอง จะคืนให้ผู้เสนอราคาเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง สั่งให้รับราคารายต่ำสุดแล้ว
ยกเว้น รายต่ำสุดจะคืนให้ เมื่อเรียกมาทำสัญญาในวันทำสัญญา

## Slide 86
๕.การอนุมัติผ่อนผันให้ผู้ให้บริการตลาดกลางให้บริการอาหารกลางวัน /และรถรับ-ส่งให้แก่
คณะกรรมการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่ได้ ตามเงื่อนไขดังนี้
๑. (ข้อห้าม) ห้ามรับ/เรียกรับการบริการจากผู้ให้บริการตลาดกลาง สำหรับอาหารกลางวัน /และรถรับ-ส่ง
(ข้อยกเว้น)
๑.กรณีวันเสนอราคา คณะกก.ต้องดูแลการเสนอราคาหลายรายการติดต่อกัน และอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเวลาพักกลางวัน ให้ผู้ให้บริการตลาดกลางจัดหาอาหารกลางวันให้ได้
๒.กรณีหน่วยงานที่จัดหาพัสดุเป็นหน่วยงานขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคที่ไม่สามารถจัดหารถรับ-ส่งคกก.และเจ้าหน้าที่ได้

## Slide 87
ตัวอย่าง กรณีศึกษา
ปัญหาในทางปฏิบัติในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบฯ พ .ศ. ๒๕๔๙

## Slide 88
ตัวอย่าง ๑ “โรงพยาบาล ส.ลงประกาศทางเว็บไซต์ไม่ครบ” กล่าวคือ ระเบียบฯพ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๘(๑) และ(๓) กำหนดให้นำสาระสำคัญของร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา รวมทั้งร่างสาระสำคัญของประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา และเอกสารเบื้องต้นอื่นๆที่สามารถเผยแพร่ได้ ไปลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่ โรงพยาบาล ส. ลงแต่ของกรมบัญชีกลาง ไม่ได้ลงของหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งจดหมายเผยแพร่ไปยังหน่วยงานราชการและผู้มีอาชีพรับจ้าง
ตัวอย่าง ๒. “ การรายงานไม่ครบ ” ระเบียบฯ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐(๔) และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๐๘/ว ๑๑๓ ลว.๒๓ มี.ค.๒๕๔๙ ข้อ ๓ ...เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คกก.รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานในวันทำการถัดไป หากต้องรายงานเพิ่มครั้งที่ ๒ ทำได้ภายใน ๕วันทำการนับแต่รายงานครั้งแรก แต่โรงพยาบาล ส.รายงานผล ๕วันเพียงครั้งเดียว

## Slide 89
ตัวอย่าง ๓. “ การให้ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา”
ตัวอย่าง ๔. “ การลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และของกรมบัญชีกลางมีข้อความไม่ตรงกัน” คือไม่มีข้อความคุณสมบัติผู้เสนอราคาเรื่องก่อสร้างโรงพยาบาล ที่ใด รายละเอียดของงานก่อสร้างอาคารสูงเท่าใด มีระบบอะไรบ้าง สาเหตุเกิดจากลงเว็บไซต์ผิด
ตัวอย่าง ๕.“การแจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาทราบ ทุกรายก่อนที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะอนุมัติให้รับราคาได้” -ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯข้อ ๑๐(๔)
ตัวอย่าง ๖. “ การจัดส่งข้อมูลเบื้องต้น ตามแบบ บก ๐๒๑ ให้ผู้ให้บริการตลาดกลาง เพื่อเตรียมออกPassword /Usernameให้ผู้เสนอราคา ก่อนวันเสนอราคาเกิน ๒ วันทำการ”ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๕๙ ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๔๙ข้อ ๑๔.๒.๑

## Slide 90
การจัดหาพัสดุโดยวิธีอื่น

## Slide 91: การจัดหาพัสดุโดยวิธีแลกเปลี่ยน (ข้อ๑๒๓-๑๒๗)
หลัก แลกเปลี่ยนได้เฉพาะจำเป็น - ครุภัณฑ์ กับ ครุภัณฑ์ - วัสดุ กับ วัสดุ
วิธีการ ให้หัวหน้าจนท.พัสดุแสดงเหตุผล/ความจำเป็นที่ขอแลก
กรณีแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการด้วยกัน/ รัฐวิสาหกิจ/ท้องถิ่น
-ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ที่จะตกลงกัน
กรณีแลกกับเอกชน ให้นำวิธีซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ข้อยกเว้น – หากพัสดุที่จะแลก มีราคาซื้อ /ได้มารวมกัน
ไม่เกิน ๑ แสน ให้ใช้วิธีตกลงได้
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ
ตามความจำเป็น ให้ทำหน้าที่แลกเปลี่ยน(ข้อ ๑๒๕ )

## Slide 92: หน้าที่ของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน
(๒) ตรวจพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่า
เป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน
เว้นแต่ พัสดุที่จะรับแลกนั้น เป็นพัสดุเก่า ซึ่งมีความจำเป็นที่จะรับแลกเปลี่ยนโดยมิได้ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน
โดยให้พิจารณาจากราคาประเมินตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน
ซึ่งถือตามราคากลาง หรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป
(๑)ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุ
ที่ต้องการแลกเปลี่ยน
กับสภาพปัจจุบัน

## Slide 93: หน้าที่คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน(ต่อ)
(๔)
ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรแลกเปลี่ยน
ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๗๑ โดยอนุโลม
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ

## Slide 94: (ตัวอย่าง) แนวปฏิบัติเรื่องการแลกเปลี่ยน
ในประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ มีเงื่อนไขระบุว่า “ผู้ขายจะต้องรับซื้อเครื่องปรับอากาศเก่าไปด้วย ตามราคาที่คณะกรรมการได้ประเมินไว้
มติกวพ.ปี ๕๐ หลักเมื่อเครื่องปรับอากาศเก่าหมดความจำเป็นแล้วต้องใช้วิธีจำหน่ายพัสดุ เมื่อไม่ดำเนินการดังกล่าวจึงมิไช่เรื่องการขายทอดตลาด แต่เป็นการปฏิบัตินอกเหนือที่ระเบียบฯกำหนด ซึ่งไม่อาจกระทำได้
แต่อย่างไรกีดี อาจทำได้ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน โดยถือปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด ในเรื่องแลกเปลี่ยน

## Slide 95: การจัดหาพัสดุโดย วิธีการเช่า (ข้อ๑๒๘-๑๓๐)
หลัก ๑. เช่าสังหาริมทรัพย์ ให้นำวิธีซื้อมาใช้โดยอนุโลม
๒.เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้วิธีตกลงราคา ทำได้กรณีดังนี้
เช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ
เช่าสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ
เช่าสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่พัก สำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
เช่าสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุ
๓. อัตราจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า จ่ายเฉพาะสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี
- เช่าจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๕๐%
- เช่าเอกชน จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๒๐%

## Slide 96
ปัญหาการทำสัญญา การบริหารสัญญา และ หลักประกันสัญญา
ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา/ข้อตกลง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทน

## Slide 97
แบบของสัญญาตามระเบียบพัสดุ
มีดังนี้
๑.ทำตามตัวอย่าง(แบบ) ที่ กวพ. กำหนด
(ข้อ๑๓๒)
๒.ทำข้อตกลง
เป็นหนังสือ
ไว้ต่อกัน
(ข้อ ๑๓๓)
๓.ไม่ทำเป็นหนังสือ
ไว้ต่อกันก็ได้
(ข้อ ๑๓๓วรรคท้าย)
สัญญาที่มีข้อความแตกต่างไปจากแบบที่กวพ.กำหนด
ให้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

## Slide 98: สาระสำคัญของสัญญา ประกอบไปด้วย
๑. ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งของที่ซื้อขาย/งานที่จ้าง ปริมาณ จำนวน และราคาแบบรูป (งานซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน)
๒. เงื่อนไขการส่งมอบ การตรวจรับ(ทั้งหมด/บางส่วน)
๓. เงื่อนไขการชำระเงิน (เงินล่วงหน้า /งวดเงิน)
๔. เงื่อนไขการรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง
๕. การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
๖. เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /ค่าปรับ
๗. การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาส่งมอบ

## Slide 99: รูปแบบสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด
๑. สัญญาซื้อขาย
๒. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
๓. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
๔. สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๕. สัญญาจ้าง
๖. สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

## Slide 100: รูปแบบสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด (ต่อ)
๗. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
๘. สัญญาเช่ารถยนต์
๙. สัญญาแลกเปลี่ยน
๑๐. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือ
จ้างบริษัทที่ปรึกษา
๑๑. สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน

## Slide 101: รูปแบบสัญญา ตามตัวอย่างที่เคยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด
๑. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
๒. สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
  ฯลฯ

## Slide 102: กรณีทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน ทำได้ดังนี้ (ข้อ ๑๓๓)
หลัก -เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน โดยไม่ต้องทำ
สัญญาตามแบบในข้อ ๑๓๒ ก็ได้ ในกรณีดังนี้
 ซื้อ/จ้าง/แลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา /การจ้างปรึกษาวงเงินไม่เกิน๑แสน
คู่สัญญา ส่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับจากทำข้อตกลง
การซื้อ/จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากส่วนราชการ
การซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓หรือ ๒๔ (๑)-(๕)
5. การเช่า ที่ไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากการเช่า

## Slide 103: กรณีที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ไว้ต่อกันก็ได้ (ระเบียบข้อ ๑๓๓ วรรคท้าย)
ได้แก่
(๑)การจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรือ
(๒) การซื้อ/จ้าง ซึ่งดำเนินการตามระเบียบข้อ ๓๙ วรรคสอง
(ได้แก่ วิธีตกลงราคา กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน

## Slide 104: การทำสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภท ต้องมีเงื่อนไขให้มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง
                โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีข้อกำหนดในประกาศ สอบราคา ประกวดราคา ไว้ด้วยว่า
                จะทำสัญญาแบบปรับราคาได้
                และในขั้นตอนทำสัญญาต้องทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
                กรณีมีปัญหา ให้หารือสำนักงบประมาณ

## Slide 105: ใคร ? เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา หรือใบสั่งซื้อ /ใบสั่งจ้าง
สัญญา หัวหน้าส่วนราชการ(ข้อ ๑๓๒) (หรือผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ ๙)
ใบสั่งซื้อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ใบสั่งจ้าง (ในวิธีตกลงราคาข้อ ๓๙ วรรคแรก)

## Slide 106
สัญญาที่มีข้อตกลงให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า จะระบุในสัญญาได้ไม่เกินอัตราดังนี้ (ข้อ ๖๘)
    ๑.ซื้อ/จ้าง กับส่วนราชการ ,รัฐวิสาหกิจฯ......จ่ายไม่เกิน ๕๐ %
    ๒. ซื้อจากต่างประเทศ .......................จ่ายตามที่ผู้ขายกำหนด
๔.ซื้อ/จ้าง วิธีสอบราคา/ประกวดราคา..........จ่ายไม่เกิน ๑๕%
(ต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศสอบ/ประกวดราคา ด้วย)
๓. การบอกรับวารสาร,/สั่งจองหนังสือ/
ซื้อข้อมูล E /บอกรับสมาชิกInternet.......จ่ายเท่าที่จ่ายจริง
    ๕. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ ..............................จ่ายไม่เกิน ๑๕%
    (ต้องแจ้งว่ามีเงินล่วงหน้าในขณะเจรจาราคา)

## Slide 107
(ข้อ๗๐)กรณีนี้......ไม่ต้องเรียกหลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า
***หากคู่สัญญาเป็นส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ/หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือที่กม.บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น**
*******ให้ผู้รับจ้างที่รับเงินล่วงหน้าไป*******
จะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย
หรือหนังสือค้ำประกันธนาคารในประเทศ
มาวางค้ำประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ทางราชการด้วย
ข้อ ๖๙ กรณีไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า ได้แก่
-การจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศโดยเปิด L/C , ดราฟต์ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท หรือจ่าย ตามความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ

## Slide 108
อัตราค่าปรับที่ต้องกำหนดไว้ในสัญญา (ข้อ ๑๓๔)
การซื้อ/จ้าง
–ให้กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวัน
-ในอัตราตายตัวระหว่าง ร้อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุ ที่ยังไม่ได้รับมอบ
งานจ้าง-ที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน
ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนตายตัว
ในอัตราร้อยละ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างนั้น
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท
ต่อ

## Slide 109
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค
- ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ๐.๒๕
การจ้างที่ปรึกษา
–หากเห็นว่าจำเป็นต้องกำหนดค่าปรับไว้
-ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน หรือในอัตราตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างนั้น ได้ตามความเหมาะสม
(ต่อ) อัตราค่าปรับที่ต้องกำหนดไว้ในสัญญา (ข้อ ๑๓๔)

## Slide 110
 ถ้าส่งของเกินกำหนดสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด
ให้ปรับเป็นรายวัน ในอัตราที่กำหนดของราคาทั้งหมด
ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับจากคู่สัญญา และ
เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
การจัดหาสิ่งของ-ที่คิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลองด้วย
เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญา/ข้อตกลง
การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนใด ส่วนหนึ่งแล้วไม่อาจใช้งานได้ หากส่งมอบเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย -ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
วิธีคิดค่าปรับ
๑.
๒.

## Slide 111: ผลของสัญญา
หลักการ
สัญญามีผลนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น
คู่สัญญามีข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขกันไว้ในสัญญา เป็นอย่างอื่น
การส่งสำเนาสัญญาให้หน่วยงานตรวจสอบ(ระเบียบข้อ๑๓๕) สัญญา/ข้อตกลงที่มีมูลค่า ๑ ล้านบาทขึ้นไป
ให้ส่งสำเนาให้สตง. และกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ ข้อตกลงด้วย

## Slide 112: การบริหารสัญญา

## Slide 113: ใคร ? เป็นผู้มีหน้าที่บริหารสัญญา
คำวินิจฉัยกวพ.ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๘๕๑๔ลว.๑๒ ต.ค.๔๘
  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
  โดยปกติ ต้องมีหน้าที่บริหารสัญญา กล่าวคือ เมื่อสัญญา
  ครบกำหนด จะต้องแจ้งให้ผู้ขายหรือรับจ้างส่งมอบงาน ตามสัญญา
  เจ้าหน้าที่ดังกล่าว จะต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ให้มี หนังสือแจ้งเตือน แจ้งปรับ แล้วแต่กรณี “””
  หากมิได้ดำเนินการ จะถือว่าละเลยไม่ดำเนินการตามหน้าที่

## Slide 114: กรณีจำเป็นต้องแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา (ข้อ ๑๓๖)
หลัก *สัญญาที่ลงนามแล้ว ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อยกเว้น -กรณีจำเป็นต้องแก้ไข
        เป็นอำนาจหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
        การแก้ไขจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ราชการ หรือไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์
ระยะเวลาที่จะแก้ไข :-
        “จะแก้ไขเมื่อไดก็ได้ แต่ต้องก่อนการตรวจรับงวดสุดท้าย”
        (กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลว.๑กย.๔๘)

## Slide 115: การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา (ต่อ)
การแก้ไขสัญญา ถ้าจำเป็นต้อง:-
  -เพิ่ม /ลดวงเงิน /ขยายเวลาการส่งมอบ/ ก็ให้ตกลงไปพร้อมกัน
กรณีงานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง/งานเทคนิคเฉพาะอย่าง
-ต้องได้รับการรับรองจากสถาปนิก/วิศวกรฯ ที่รับผิดชอบ ก่อนการแก้ไข

## Slide 116
(กรณีศึกษา)การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)ตามเจตนารมณ์เดิมที่ประกาศ ได้
ตอบข้อหารือของกวพ/๐๘๘๔๓
ลว.๒๒ มี.ค.๕๓
ในประกาศประกวดราคา มีข้อกำหนดในการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ในสัญญาไม่มีเงื่อนไขดังกล่าว
คู่สัญญาร้องขอให้แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง
มติกวพ. ส่วนราชการกำหนดการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ในประกาศแล้ว การแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเจตนารมณ์เดิม จึงไม่เป็นเรื่องที่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์
อย่างไรก็ดี แม้ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเสร็จสิ้นแล้ว หากเป็นการแก้ไขรายละเอียดของงานเท่านั้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้

## Slide 117
(กรณีศึกษา)
วิธีแก้ไขสัญญาเนื่องจากผู้ขายผิดสัญญา
และขอเปลี่ยนพัสดุรุ่นใหม่ เนื่องจากรุ่นเดิมเลิกผลิตแล้ว
และส่งมอบเกินกำหนดสัญญา(RF.0421.3/33489./พ.ย./2553)
๑.กรณีผิดสัญญา(ฉบับเดิม)ไปแล้ว(ส่วนแรก)
-ให้คิดค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้อง หักด้วยจำนวนวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ใช้ไปในการตรวจรับออกจากจำนวนวันที่ต้องถูกปรับด้วย
(เช่น ครบอายุสัญญา๓๑ ม.ค. ค่าปรับเริ่มคิดวันที่ ๑ ก.พ. เป็นต้นไป --ถ้าผู้ขายส่งมอบพัสดุวันที่ ๒๐ ก.พ. คกก.ตรวจรับถูกต้องเสร็จสิ้นวันที่ ๒๓ ก.พ. ค่าปรับนับ ๑ ถึง ๒๓ ลบด้วย ๓ ค่าปรับเท่ากับ๒๐ วัน)

## Slide 118
๒.กรณีนี้เมื่อผู้ขายแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนพัสดุรุ่นใหม่
-หากส่วนราชการเห็นว่ามิได้ทำให้ทางราชการ
เสียประโยชน์ สมควรรับไว้
-ถือได้ว่า เป็นการยกเลิกสัญญาเดิม หรือแปลงหนี้ใหม่ กรณีนี้สัญญาเดิมย่อมระงับไป ตามปพพ.มาตรา ๓๔๙
-ส่วนราชการผู้ซื้อ ต้องสงวนสิทธิเรียกร้องค่าปรับที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมไว้ด้วย
-โดยต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่า มีค่าปรับ ที่คำนวณได้ตามสัญญาเดิม เป็นจำนวนเท่าใด
-และจะต้องกำหนดระยะเวลาส่งมอบของใหม่ให้ชัดเจนรวมไว้ในสัญญาที่ได้แก้ไขใหม่ด้วย

## Slide 119
กรม พ.ได้ทำสัญญาซื้อรถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม
ตามสัญญาฯ ข้อ ๕.๘ กำหนดว่า “บริษัท ฯ จะต้องส่งมอบเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ในวันส่งมอบเครื่อง พร้อม Upgrade software ให้ทันสมัยตลอดระยะเวลารับประกัน” ผู้ขายได้ส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม รุ่นใหม่ล่าสุดมาให้โดยไม่ได้แจ้งให้กรมการแพทย์ทราบล่วงหน้าก่อนจึงไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาในส่วนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล
การตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันโดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา

## Slide 120
        โดย เครื่องเอ็กซเรย์ฯ ดังกล่าวยังคงเป็นยี่ห้อเดิม
แต่เปลี่ยนรุ่นใหม่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องเอ็กซเรย์รุ่นที่ผู้ขายติดตั้งให้นั้น เป็นรุ่นที่มีคุณภาพโดยรวม ดีกว่ารุ่นที่กำหนดในสัญญา
มติกวพ.กรม พ.สามารถตรวจรับพัสดุ ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ อีกแต่อย่างใด
โดยอาศัยเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในข้อ ๕.๘
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแค็ตตาล็อกของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่ที่ผู้ขายส่งให้

## Slide 121: การแก้ไขสัญญา เพื่อเปลี่ยนหลักประกันสัญญา กระทำได้
คู่สัญญาขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญา เป็นอย่างใดตามข้อ ๑๔๑(๑)-(๔)ย่อมแก้ไขสัญญาได้ ทางราชการมิได้เสียประโยชน์
เนื่องจากระเบียบข้อ ๑๔๑ กำหนดว่า “หลักประกันซอง หรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้
    เงินสด /เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ/ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด/ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่ธปท.แจ้งเวียน/ พันธบัตรรัฐบาลไทย

## Slide 122
ข้อควรระวัง
การเปลี่ยนหลักประกันสัญญา ที่เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร หรือของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า... การเปลี่ยนหลักประกัน
เกิดจากหลักประกันเดิม มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือ ทำเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจ หรือไม่ หากเป็นกรณีดังกล่าวให้หารือไปยัง
สำนักงานอัยการสูงสุด ต่อไป

## Slide 123: ใคร ? เป็นผู้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลง การงด ลดค่าปรับ/ขยายเวลาสัญญา/ข้อตกลง
หนังสือแจ้งเวียนของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลว.๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๓ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ :-
“คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
แล้วแต่กรณีเป็นผู้เสนอความเห็นในแต่ละครั้งด้วย”

## Slide 124
การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา ทำการตามสัญญา (ข้อ๑๓๙)
    ให้พิจารณาได้เฉพาะเหตุดังต่อไปนี้
    (๑) เหตุเกิดจากความผิด/ความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย
    (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด
    เงื่อนไข
      คู่สัญญาของทางราชการจะต้องมีหนังสือแจ้งเหตุ
      ที่เกิดขึ้นตาม ข้อ ๑๓๙ (๒)หรือ(๓) ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนับแต่เหตุสิ้นสุด
      ให้พิจารณาให้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
    อำนาจอนุมัติ -หัวหน้าส่วนราชการ

## Slide 125: การนับระยะเวลาตามระเบียบฯพัสดุ ให้นับวันรุ่งขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (การนับวันปรับ งด ลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาสัญญา)
เช่น คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อส่วนราชการคู่สัญญา ภายใน ๖๐ วันนับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
วิธีนับ ให้เริ่มนับถัดจากวันที่ครม.มีมติ กล่าวคือ เริ่มนับวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นวันแรก ครบ ๖๐ วัน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเวลาการยื่นคำขอ เมื่อปรากฏว่าตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องถือว่าวันเปิดทำการวันแรก คือวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นวันสุดท้ายของการยื่น หากหนังสือมาถึงส่วนราชการวันที่ ๑๘ ต้องถือว่ายื่นมาภายในกำหนดเวลา

## Slide 126: (กรณีศึกษา) การพิจารณาอนุมัติให้งด/ ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาสัญญา ไม่ต้องทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
วิธีปฏิบัติ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้งด หรือลดค่าปรับ หรืออนุมัติให้คู่สัญญาขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญาแล้ว
ข้อควรจำ
ส่วนราชการไม่จำต้องแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสัญญาฝ่ายเดียว ไม่จำต้องให้คู่สัญญายินยอม
เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำคำอนุมัติให้แก้ไขสัญญาของหน.ส่วนราชการแนบติดไว้ในสัญญา พร้อมกับแจ้งให้คู่สัญญาทราบการงด /ลดค่าปรับ /หรือการขยายเวลาว่าอายุสัญญาสิ้นสุดเมื่อใด
เพื่อให้คู่สัญญาทราบเท่านั้น

## Slide 127: ผู้รับจ้างขอขยายสัญญามาก่อนถึงวันครบอายุสัญญา แต่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้ขยายสัญญาล่าช้า จนล่วงเลยวันครบอายุสัญญาไปแล้ว...มีวิธีปฏิบัติอย่างไร?
เมื่อครบกำหนดสัญญา
ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา และ สงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๔ วรรคท้าย
มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๒.ต่อมา เมื่อส่วนราชการได้อนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา/ข้อตกลงตามที่ผู้รับจ้างร้องขอแล้ว
-ก็ให้นำระยะเวลาดังกล่าวมาพิจารณางด หรือลดค่าปรับให้ ต่อไป โดยไม่ต้องแก้ไขกำหนดวันครบสัญญาใหม่อีกแต่อย่างใด

## Slide 128
ผู้รับจ้างขอขยายสัญญา
๑. หัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติทันภายในอายุสัญญา
๒. ถ้าหัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติให้ขยายหลังจาก
ครบกำหนดสัญญาไปแล้ว
วันครบกำหนดสัญญา
ให้ใช้วิธีขยายสัญญาออกไป
ให้งด/หรือลดค่าปรับ
ผู้รับจ้างยื่นขอขยายสัญญา/งด หรือลดค่าปรับ หลังครบกำหนดสัญญา เพราะเหตุสุดวิสัย
ผล /ไม่อนุมัติให้(สัญญาระบุ)
สรุป

## Slide 129
ผู้รับจ้างของด /ลดค่าปรับ โดยอ้างเหตุสุดวิสัย ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากผิดสัญญาแล้ว อ้างไม่ได้
(RF/๐๖๔๗๓/๒๖/๐๒/๒๕๕๓)
ภายหลังจากครบกำหนดสัญญาไปแล้ว แต่ส่วนราชการยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา
ต่อมาผู้รับจ้างของดค่าปรับในช่วงเกิดน้ำท่วม (ตามประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัด)
เมื่อเหตุอุทกภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติมาขัดขวางเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
แต่เมื่อเหตุสุดวิสัยนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากสัญญาจ้างครบกำหนดไปแล้ว กรณีนี้ผู้รับจ้างย่อมไม่อาจอ้างปพพ.มาตรา ๒๐๕ เพื่อให้พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาได้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างผิดนัด ตามปพพ.มาตรา ๒๑๗ ต่อไป

## Slide 130
ค่าตอบแทนคกก.ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานของข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ส่วนราชการแต่งตั้ง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
หากเป็นการคุมงานหลังจากผิดสัญญาและไม่ได้ขยายเวลาให้
มติกวพ. ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๒๕๙๒๕ลว.๒๔ ก.ย.๒๕๕๑
-หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๘ ลว.๒๗ กุมภาพันธ์๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะผู้ที่ไม่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีหน้าที่ดังกล่าวในส่วนราชการนั้น โดยให้เบิกจ่ายเฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงาน ซึ่งความว่า “วันที่มีการปฏิบัติงาน” หมายถึง วันที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบควบคุมงานและจดบันทึกและรายงานตามระเบียบฯ

## Slide 131
เพื่อให้งานจ้างถูกต้องและเป็นไปตามสัญญา ณ สถานที่ที่ก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง
กรณีเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาของสัญญา และมิได้มีการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างไว้ หากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างยังคงทำงานต่อไป การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเกินกำหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนฯ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว

## Slide 132
กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๑๕ ระบุว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา และผู้ว่าจ้างไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานต่อเนื่อง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ถือว่า ผู้รับจ้างผิดนัดตามสัญญา ดังนั้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตามสัญญาที่จะเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าควบคุมงานซึ่งผู้ว่าจ้างได้จ่าย หรือจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานวันละ ๒๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ

## Slide 133
การบอกเลิก
และ การตกลงกันเลิก
สัญญา/ข้อตกลง

## Slide 134: การบอกเลิก/ตกลงกันเลิกสัญญา หรือข้อตกลง
  หลักการ (ข้อ ๑๓๗) เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
๑.)การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง
  เมื่อผิดสัญญา
  มีเหตุเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒.) การตกลงบอกเลิกสัญญา/ ข้อตกลง ให้ทำได้แต่เฉพาะ
  ที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือ
  เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการ
    (หากจะต้องปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลงต่อไป)

## Slide 135: ผลของการบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง
ปัญหา ถ้าส่วนราชการคู่สัญญา มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิบอกสัญญาไปยังผู้ขาย หรือผู้รับจ้างแล้ว ย่อมมีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที และไม่อาจถอนการบอกเลิกสัญญาได้(ปพพ.ม.๓๘๖)
แนวทางปฏิบัติ
คู่สัญญาที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะขอผ่อนปรนการปฏิบัติตามสัญญาอีกไม่ได้
หากส่วนราชการประสงค์จะซื้อ/จ้าง รายเดิม ต้องดำเนินการจัดหาใหม่ จะแก้ไขสัญญามิได้

## Slide 136: (กรณีศึกษา)คู่สัญญาส่งมอบไม่ตรงงวดงาน ในสัญญา ยังไม่ถือว่าผิดสัญญา จึงปรับระหว่างงวดงานไม่ได้
สัญญากำหนดเงื่อนไขการปรับว่า
“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา”
คำวินิจฉัย
การแบ่งงวดงานแต่ละงวดในสัญญา
เป็นเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงแบ่งงวดงาน เพื่อประโยชน์ในการ จ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ตามผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว
มิใช่เป็นการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
►เมื่อผู้รับจ้างส่งงานไม่เป็นไปตามงวด จึงไม่อาจนำมาคิดค่าปรับตามสัญญาได้

## Slide 137: ข้อควรระวัง (ข้อหารือ) เรื่องการบอกเลิกสัญญา
มติกวพ. ถ้าส่วนราชการคู่สัญญา มีหนังสือแสดงเจตนาใช้ สิทธิบอกสัญญาไปยังผู้ขาย หรือผู้รับจ้างแล้ว
ย่อมมีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที และไม่อาจถอน
การบอกเลิกสัญญาได้(ประมวลกฎหมายแพ่งฯ ม.๓๘๖)
แนวทางปฏิบัติ
คู่สัญญาที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะขอผ่อนปรนการปฏิบัติตามสัญญาอีกไม่ได้
หากส่วนราชการประสงค์จะซื้อ/จ้าง รายเดิม ต้องดำเนินการจัดหาใหม่ จะแก้ไขสัญญาก็มิได้

## Slide 138: (กรณีศึกษา) ผลของการบอกเลิกสัญญา จะถอนไม่ได้
มหาวิทยาลัย น.มีหนังสือแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญากับห้างฯก.ผู้รับจ้างก่อสร้าง เมื่อ ๘ มิ.ย.๒๕๕๓ /กรณีจึงเป็นไปตามปพพ.มาตรา ๓๘๖ คือ การแสดงเจตนาดังกล่าว ย่อมไม่อาจถอนได้ และเมื่อสัญญาเลิกกันแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิม ตาม ปพพ.มาตรา ๓๙๑
กรณีมหาวิทยาลัยฯ ให้ห้างฯ ก กลับเข้าทำงานตามสัญญาอีก ถือว่าได้ตกลงทำสัญญากันขึ้นมาใหม่ มิได้จัดหาพัสดุตามปกติไม่ชอบด้วยระเบียบฯ
กรณีมหาวิทยาลัยฯบอกเลิกสัญญาครั้งแรก หากมีค่าปรับ ต้องคิดค่าปรับ และฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วย
กรณีมหาวิทยาลัยฯยอมให้ผู้รับจ้างกลับเข้าทำงานภายหลังบอกเลิกสัญญาแล้ว จะถือว่าเป็นการก่อนิติสัมพันธ์หรือไม่ ให้หารือส.อัยการสูงสุด

## Slide 139
การผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง
หลักการ (ระเบียบฯ ข้อ๑๓๘)
กรณีคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา/ข้อตกลง
หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน ค่าพัสดุ/ค่าจ้าง
ให้ส่วนราชการบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง นั้น
ข้อยกเว้น
เว้นแต่ คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับให้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

## Slide 140: การบอกเลิกสัญญาเมื่อมีค่าปรับเกิน ๑๐ % ไปแล้ว (มติ๓๗/๐๙/๕๒)
ตามปพพ.ม.๓๙๑สรุปว่าเมื่อคู่สัญญาใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่จะให้เสื่อมสิทธิบุคคลภายนอกหาได้ไม่
ประกอบ ระเบียบฯพัสดุปี ๓๕ ข้อ ๑๓๘ สรุปว่า คู่สัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา/หรือข้อตกลงได้ และจะต้องปรับ หากค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้างนั้น ให้บอกเลิกสัญญาฯ
เว้นแต่ คู่สัญญาจะยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ดังนั้น เมื่อค่าปรับสูงเกิน๑๐% หากส่วนราชการมิได้มีหนังสือแจ้งคิดค่าปรับ/และผู้รับจ้างก็มิได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ส่วนราชการจึงคิดค่าปรับได้ไม่เกิน ๑๐% ตามระเบียบฯ ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘
หากส่วนราชการจะคิดค่าปรับเกินกว่า หรือเท่ากับ๑๐% โดยไม่คำนึงถึงคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๙๕/๒๕๕๑ ที่กำหนด ให้บอกเลิกสัญญาเมื่อเห็นว่าค่าปรับจะเกิน๑๐% เพื่อมิให้คู่สัญญาเสียหายมากขึ้น หากไม่บอกเลิกก่อน จะคิดค่าปรับได้เพียงไม่เกิน๑๐%

## Slide 141
วิธีปฏิบัติในการบริหารสัญญา กรณีค่าปรับจะเกิน๑๐ %
กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๓๓๑๕๘ลว.๕พ.ย.๕๓
ข้อหารือ
จังหวัด ล.จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์วงเงิน ๙.๗ ล้านบาท มีงานก่อสร้างรวมอยู่ด้วย งวดสุดท้ายผู้รับจ้างส่งลิฟท์ไม่ถูกต้องแจ้งให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่ยอม เมื่อครบสัญญา จังหวัดแจ้งเรียกค่าปรับ จำนวณ ๘๙๔,๙๐๐บาท จะเกิน๑๐%ของวงเงินค่าจ้าง จึงหารือว่า เงินค่าจ้างงวดสุดท้ายเหลืออีก ๑.๙๙๕ ล้านบาทกรณีนี้จะบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๓๘ จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
มติ กวพ.-การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๗ หากมีงานที่รับไว้และใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามสัญญาแล้ว จังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้าง ก็จะต้องชดใช้ราคาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะต้องหักค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี)ออกก่อน

## Slide 142
ข้อยกเว้น ถ้างานที่รับไว้ หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการตามสัญญาได้ ให้ถือว่า งานนั้นไม่ควรค่าแห่งการชดใช้เงินตามปพพ.มาตรา ๓๙๑
สำหรับในส่วนที่จะเกิน ๑๐% นั้น ให้ถือวงเงินทั้งสัญญา ไม่ใช่ค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง
จะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับในส่วนที่ เกินกว่า๑๐% ของวงเงินค่าจ้างทั้งสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ตามระเบียบข้อ ๑๓๘
หากจังหวัดจะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
เพื่อให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ

## Slide 143
สิทธิในการบังคับตามสัญญาภายหลังการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

## Slide 144
มติกวพ. ๔๗/พ.ย.๕๒ กรม ว. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์ แบบอัตโนมัติไปแล้ว ย่อมมีสิทธิดังนี้
๑. ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ำประกัน
๒.กรณีมีค่าปรับ ให้เรียกร้องจากคู่สัญญาให้ชำระค่าปรับโดยคิดตั้งแต่ วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา หักด้วยจำนวนวันที่ส่วนราชการใช้ไปในการตรวจรับ
๓. หากต้องซื้อใหม่ และมีราคาเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามสัญญาเดิม ย่อมเรียกให้ชดใช้ราคาส่วนที่เพิ่มขึ้นได้ด้วย
๔. ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ค่าขาดรายได้ หรือขาดประโยชน์ จากการรับจ้างวิเคราะห์
การใช้สิทธิตามสัญญา ภายหลังบอกเลิกสัญญาแล้ว

## Slide 145
ทั้งนี้ ให้นำค่าเสียหายข้างต้นทั้งหมดมาหักจากเงิน ประกันสัญญา ถ้าเหลือให้คืนบริษัทฯคู่สัญญา
หากมีค่าเสียหายท่วมจำนวนหลักประกันให้ยึดไว้ ทั้งหมดโดยไม่ต้องคืนหลักประกันสัญญา และใช้สิทธิเรียกร้องเพิ่มจนครบจำนวนด้วย
การใช้สิทธิตามสัญญาภายหลังบอกเลิกสัญญา(ต่อ)

## Slide 146: สิทธิหลังจากการบอกเลิกสัญญา/จะริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด/หรือริบแต่เพียงบางส่วน ได้หรือไม่?
กรณีศึกษา(มติกวพ.)
เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ส่วนราชการผู้ซื้อจะใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ข้อ ๘ เต็มจำนวนหลักประกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ก็ได้
แต่การจะริบทั้งหมด หรือ บางส่วน นั้น ขึ้นอยู่กับว่า จำนวนค่าปรับ และค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมกันแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงิน ตามหลักประกัน
ส่วนราชการผู้ซื้อ อาจใช้ดุลพินิจริบหลักประกัน เพื่อชดใช้ได้ตามจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริง

## Slide 147: ความรู้ เกี่ยวกับหลักประกัน -ซองเสนอราคา -หลักประกันสัญญา

## Slide 148: ความหมายของ หลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
หลักประกันซอง
ได้แก่ หลักประกันที่ผู้เข้าเสนอราคายอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา และจะไม่ถอนการเสนอราคาจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น
หลักประกันซอง จึงต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคาจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา หรือ จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น
หลักประกันสัญญา
ได้แก่ หลักประกันที่ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญากับทางราชการ นำมาเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ส่วนราชการจะคืนให้เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

## Slide 149: หลักประกันซอง และ หลักประกันสัญญา กำหนดให้ผู้เสนอราคาในวิธีประกวดราคา หรือคู่สัญญาต้อง นำหลักประกันมาวาง(ระเบียบฯข้อ ๑๔๑มี๕อย่าง)
ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.
เงินสด
๒.
เช็ค
ที่ธนาคาร เซ็นสั่งจ่าย
๓.
หนังสือ
ค้ำประกันธนาคารภายใน ประเทศ
๔.
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่ธปท.แจ้งเวียนชื่อ
๕.
พันธ
บัตรรัฐบาลไทย

## Slide 150: แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร (เพื่อใช้เป็นหลักประกันสัญญา)
หนังสือเวียนสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้
(๑.)
ส่วนราชการต้องจัดพิมพ์ร่างสัญญาให้สมบูรณ์
(๒.)
กำหนดวันทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้าง
(๓.)
นัดหมายผู้ขาย/ผู้รับจ้างล่วงหน้าว่าจะทำสัญญาในวันใด
(๔.) กำหนดเลขที่สัญญา เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างนำร่างสัญญาไปออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
-เพื่อให้ธนาคารผู้ออกหนังสือ ค้ำประกัน กรอกข้อความ ในหนังสือค้ำประกันได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน

## Slide 151: หนังสือค้ำประกันสัญญาต้องมีระยะเวลา ครอบคลุมถึงวันสิ้นสุดสัญญา
แบบสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างที่กวพ. กำหนดข้อ ๓ มีว่า
*********
””+ หนังสือค้ำประกันนี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญา
ซื้อขายจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้ขาย จะได้ปฏิบัติลุล่วงไป และ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ขายยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่+

## Slide 152: หนังสือค้ำประกัน ต้องระบุการค้ำประกันต่อ ส่วนราชการคู่สัญญา ที่เป็นนิติบุคคล
ได้แก่ ส่วนราชการส่วนกลาง หรือ สังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ซึ่งได้แก่กระทรวง กรม หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
เช่น หนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อกรมบัญชีกลาง, กรมวิชาการเกษตร” มหาวิทยาลัย... เป็นต้น
ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ได้แก่ “จังหวัด ....” เช่น หนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อจังหวัดอ่างทอง, จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น

## Slide 153: อัตราการคิดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา
หลักประกันซอง
คิดร้อยละ๕ ของวงเงินงบประมาณ
หลักประกันสัญญา
คิดร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ทำสัญญา
(ระเบียบข้อ ๑๔๒) คิดร้อยละ ๕ ในวงเงินเต็มของ
ข้อ ๑๔๓ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ-หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา –ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องวางหลักประกันซอง/หรือหลักประกันสัญญา
เว้นแต่ การจัดหาที่สำคัญพิเศษ กำหนดสูงกว่าได้ไม่เกิน ๑๐%

## Slide 154: วิธีปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคา หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำสัญญา กับทางราชการ ใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกันซอง/สัญญา
ให้ผู้ประสงค์จะใช้พันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นหลักประกันซอง
หรือสัญญา ก่อนนำมายื่นต้องไปจดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกัน ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท)ก่อน(กค 0502/38308 ลว. 27 ก.ย. 25)
2.ให้ส่วนราชการมีหนังสือแจ้ง ธปท. ให้จดทะเบียน
ในการใช้เป็นหลักประกัน (กค 0507/48405 ลว. 27 ก.ย. 26)
3. หากชื่อผู้ถือครองพันธบัตร ไม่ตรงกับ ชื่อผู้เสนอราคา
ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของพันธบัตรก่อน
หรือ

## Slide 155: ข้อควรระวัง ในการรับหลักประกันที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค๐๕๐๗/๔๘๔๐๕ลว. ๒๗ กันยายน ๒๕๒๖
ให้หน่วยงานผู้รับพันธบัตรรัฐบาลไว้เป็นหลักประกัน มีหนังสือแจ้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ทราบ
-เพื่อธปท.จะได้ลงทะเบียนบันทึกการรับหลักประกันไว้ แล้วมี หนังสือตอบรับการแจ้งให้ทราบ
๒. การถอนหลักประกัน ให้ผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งธปท. ทราบ เพื่อจะได้ลงทะเบียนบันทึกการถอนหลักประกัน
  เมื่อคู่สัญญาผิดสัญญา กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไม่ตกเป็นของผู้รับหลักประกัน จะต้องฟ้องบังคับตามสัญญาค้ำประกันก่อน

## Slide 156: วิธีปฏิบัติในการรับหลักประกันที่เป็นพันธบัตรรัฐบาล (กรณีเป็นพันธบัตรของบุคคลธรรมดา)
มติกวพ.ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๒ พ.ย.๕๒
กรณีพันธบัตรที่เป็นชื่อของบุคคลธรรมดา ซึ่งมิใช่ชื่อของนิติบุคคลผู้เสนอราคา หรือ คู่สัญญา
ที่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญานำมาวางเป็นประกัน ระเบียบยังไม่เคยวางหลักเกณฑ์ไว้
อย่างไรก็ดี
เพื่อป้องกันปัญหาโต้แย้งกันในภายหลัง
เห็นควรกำหนดให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ทรงพันธบัตร ให้นำมาวางเป็นหลักประกันได้โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ

## Slide 157: กวพ.อนุมัติผ่อนผันให้นำหลักประกันซอง ที่เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย มาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ได้
หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๐ ลว.๒๐ ต.ค.๒๕๔๙ กำหนดวิธีการไว้ดังนี้:-
ในชั้นเสนอราคา กรณีผู้เสนอราคานำเงินสด หรือเช็คที่ธนาคาร เซ็นสั่งจ่าย ตามระเบียบฯข้อ ๑๔๑(๑)และ(๒) มาเป็นหลักประกันซอง
ในชั้นทำสัญญา ต่อมาผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญา และประสงค์จะขอนำหลักประกันซองดังกล่าวมาเป็นหลักประกันสัญญา ก็ได้
ในวันทำสัญญา ให้ส่วนราชการทำหลักฐานการคืนหลักประกันซอง พร้อมทั้งจัดทำหลักฐานการรับหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกันโดยต้องมีเงินเพิ่ม-ลด ให้เท่ากับหลักประกันสัญญาด้วย

## Slide 158: วิธีปฏิบัติก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
๑.ให้หน.หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล บำรุงรักษา มีหน้าที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง
๒.กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑
-ให้หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นผู้ดูแล บำรุงรักษา
และตรวจสอบความ
ชำรุดบกพร่อง
หนังสือแจ้งเวียนของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่นร (กวพ) ๑๐๐๒/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๒

## Slide 159: ๓. กรณีพบความชำรุดบกพร่อง ในระหว่างเวลาประกันตามสัญญา
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ -รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ
-เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างแก้ไข/ซ่อมแซมทันที
และแจ้ง ผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) ทราบด้วย

## Slide 160: ๔.ก่อนสิ้นสุดเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง ภายใน ๑๕ วัน กรณีประกันไม่เกิน ๖ เดือน ภายใน ๓๐ วัน กรณีประกันเกิน ๖ เดือนขึ้นไป
  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ และให้รายงานหส.ราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง
  หากตรวจพบให้หัวหน้าส่วนราชการรีบแจ้งให้แก้ไขก่อนสิ้นสุดเวลาประกันและแจ้งผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งกำหนดเวลาประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญาให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบพร้อมกับการส่งมอบพัสดุทุกครั้ง

## Slide 161
การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

## Slide 162: วิธีการยืม (ข้อ๑๔๖-๑๕๐)
การให้ยืม/นำพัสดุไปใช้ ที่มิใช่ประโยชน์ทางราชการ ทำไม่ได้
หลักเกณฑ์การยืม-ผู้มีอำนาจอนุมัติ
►ยืมใช้ระหว่างส่วนราชการ-หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้อนุมัติ
►ยืมใช้ในหน่วยงานเดียวกัน-หน.หน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุอนุมัติ
►หน่วยงานเดียวกันยืมไปใช้นอกหน่วยงาน-หน.ส่วนราชการอนุมัติ
ทำหลักฐานการยืมไว้ด้วย - ผู้ให้ยืม มีหน้าที่ทวงคืน
การส่งคืน - ส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
- หาก ชำรุดต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือ
ชดใช้เงิน ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะยืม

## Slide 163: การลงบัญชี/ทะเบียน ควบคุมพัสดุ (ข้อ ๑๕๑)
พัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดๆ
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชี/ลงทะเบียนควบคุม ตามตัวอย่างกวพ.
อะไรเป็นวัสดุ /ครุภัณฑ์ ให้ดูหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามหนังสือเวียนสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลว. ๑๘ ม.ค.๒๕๕๓
วิธีลงทะเบียน(ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/ว๑๒๙ ลว.๒๐ต.ค๔๙)
๑) วัสดุ- ลงบัญชีวัสดุตามแบบที่ กวพ. กำหนดไว้เดิม
๒) วัสดุ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑ ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์
-ให้ลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สินตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้
แต่วัสดุที่มีอายุใช้งานนานที่ไม่ถึง ๕ พันบาท ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
ตามส.ด่วนที่สุด ที่ กค๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลว.๑๖ พ.ย. ๒๕๔๙

## Slide 164
วัสดุ
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
หรือวัสดุที่คงทนถาวร
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
บัญชีวัสดุ
(ระเบียบฯ ข้อ152 + ที่ นร(กวพ)
1202/ว 116 ลว. 1 เม.ย. 35)
ตามที่ กวพ. กำหนด
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
(ระเบียบฯ ข้อ152 + ที่ นร(กวพ)
0408.4/ว 129 ลว. 20 ต.ค. 49)
ตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด
ทะเบียนที่ราชพัสดุ
(ตาม พรบ. ที่ราชพัสดุ)
ตามที่กรมธนารักษ์
กำหนด

## Slide 165
แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ

## Slide 166
คำ
อ
ธิ
บ
า
ย

## Slide 167
แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน

## Slide 168
คำ
อ
ธิ
บ
า
ย

## Slide 169
คำ
อ
ธิ
บ
า
ย

## Slide 170
ตัวอย่าง

## Slide 171: การตรวจสอบพัสดุประจำปี(ข้อ 155)
1. วิธีการตรวจสอบ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
ให้ หส.ราชการหรือ หัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่าย
ตามข้อ 153 ดำเนินการออกคำสั่ง
(1) แต่งตั้ง จนท. ในหน่วยงาน คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำการตรวจสอบการรับ – จ่าย พัสดุ
(2) ตรวจสอบพัสดุงวด 1 ตุลาคม ปีก่อน – 30 กย. ของปีปัจจุบัน ว่าคงเหลือตรงตามบัญชี/ทะเบียนหรือไม่ พัสดุใดชำรุด สูญหาย เสื่อมคุณภาพ เพราะเหตุใด จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกหรือไม่

## Slide 172: การตรวจสอบพัสดุประจำปี (ต่อ)
2. หน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบพัสดุประจำปี
เริ่มตรวจตั้งแต่วันทำการวันแรกของเดือนตุลาคม
รายงานผลการตรวจสอบ ต่อ ผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ
นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ
3. หน้าที่ผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ส่งรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ ตามลำดับชั้น 1 ชุด
ส่ง สตง. / สตง. ภูมิภาค 1 ชุด
ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค เสนอส่วนราชการต้นสังกัด 1 ชุด

## Slide 173: การสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนการจำหน่าย(ข้อ๑๕๖)
กรณี หส. ราชการได้รับรายงานตามข้อ ๑๕๕ ว่ามีพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ/สูญไป/หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป
- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาคณะหนึ่ง
เว้นแต่ กรณีเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ
ให้จำหน่ายออกจากบัญชี / ทะเบียน ได้
หาก เห็นสมควรสอบสวนหาตัวผู้รับผิดด้วย
- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบของทางราชการ

## Slide 174: การจำหน่ายพัสดุ (ข้อ ๑๕๗)
พัสดุใดหมดความจำเป็นในการใช้งาน /ใช้งาน
จะสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายมาก
ให้หส.ราชการ พิจารณาสั่งจำหน่ายโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
ขาย/ขายทอดตลาด (ถ้าขายให้ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา)
(เว้นแต่ การขายครั้งหนึ่งได้มารวมกันไม่เกิน ๑ แสน ใช้วิธีตกลงราคา)
 แลกเปลี่ยน (ให้ทำตามข้อ ๑๒๓-๑๒๗)
 โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา๔๗(๗)มีหลักฐานการโอนเป็นหนังสือไว้ด้วย
แปรสภาพ หรือทำลาย (ให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด)
( ข้อ๑๖๐ เมื่อดำเนินการตามระเบียบแล้ว ให้จ่ายออกจากทะเบียน)

## Slide 175: ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายพัสดุ
เรื่องที่ ๑
มติกวพ.๔๗/๔๘ ส่วนราชการ ก. จะขอขายรถยนต์ประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการโดยไม่ขายทอดตลาด หรือเปิดประมูลให้แก่ข้าราชการภายในหน่วยงานก่อน ย่อมกระทำไม่ได้ ขัดระเบียบพัสดุ
เรื่องที่ ๒
มติกวพ.๕๒ วิธีการขายทอดตลาด-ให้คณะกรรมการฯประเมินราคาทรัพย์สินที่จะขาย จากราคาในท้องตลาดปัจจุบัน
เรื่องที่ ๓ การขายทอดตลาดครั้งหนึ่ง หากมีวงเงินที่ได้มารวมไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ขายโดยตกลงราคากันได้ ไม่ต้องรอให้มีวงเงิน ที่ได้มารวมกัน ๑ แสนบาท ก่อนจึงจะขายทอดตลาดได้

## Slide 176
หนังสือเวียนวิธีปฏิบัติเรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๒)
๑.ให้ส่วนราชการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการ ขายทอดตลาด
โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๕๐๙-๕๑๗

## Slide 177
๒. การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด
ให้ส่วนราชการทำการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และ
ควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
๒.๒ ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจำหน่ายทั่วไป
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย

## Slide 178
การจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ (ข้อ ๑๕๙)
ซื้อ/ได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หัวหน้าส่วนราชการ)
ซื้อ/ได้มารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(กระทรวงการคลัง/ หรือผู้ที่กค.มอบหมาย)
พัสดุสูญไปโดยไม่มีตัวผู้รับผิด
หรือ มีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรจำหน่ายตามข้อ ๑๕๗
ให้จำหน่ายเป็นสูญได้
ผู้มีอำนาจจำหน่าย

## Slide 179
ถาม – ตอบ ปัญหา

## Slide 180
สวัสดี